2024年度中央对北京公共文化服务体系建设补助资金转移支付预算执行情况绩效自评报告

# 一、转移支付基本情况

## （一）地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付概况

2024年，中央补助资金下达市文化和旅游局预算共2944.000000万元，其中中央补助北京市濒危剧种公益性演出项目50.000000万元，首都图书馆图书购置项目1800.000000万元，首都图书馆购置数字资源项目300.000000万元，全国智慧图书馆体系建设项目245.000000万元，公共文化云建设项目549.000000万元。

中央下达我局2024年中央支持地方公共文化服务体系建

1.中央补助北京市濒危剧种公益性演出项目

为贯彻落实关于剧种保护的相关指示精神和国务院办公厅《关于支持戏曲传承发展的若干政策》（国办发〔2015〕52号），进一步加强北京曲剧的传承力度，切实改善北京曲剧的生存发展状况，使北京曲剧剧种有人演、有人传、有人看，2024年计划完成100场公益性演出（免费或低票价演出），演出剧目选择观众喜闻乐见的北京曲剧传统剧目。通过这一项目实施，推广北京曲剧的受众群体，锻炼曲剧人的艺术造诣，展示北京曲剧的独特魅力。

2.首都图书馆图书购置项目

购置中外文图书、古籍、报刊、视听资料和地方文献，扩充图书馆馆藏，维护馆藏的全面性、系统性、连续性和可持续性，为图书馆开展服务提供文献保障，满足读者多样化的阅读需求，吸引读者走进图书馆、利用图书馆。

3.首都图书馆购置数字资源项目

支付首都图书馆数字资源购置项目2023年阶段款尾款；2024年采购电子期刊、电子报纸、电子图书、多媒体、少儿资源、考试资源、进口资源、古籍、移动资源等34种数字资源，并完成首付款支付工作。

4.全国智慧图书馆体系建设项目

北京市智慧图书馆体系建设通过完成基础数字资源建设7万筒子叶，进一步丰富古籍数字化资源。

5.公共文化云建设项目

开展全民艺术普及相关直录播25场次;开展区域和地方性群众文化活动5场;开展学才艺课程建设80门课(每门课不少于6个章节);采集场馆及其活动信息5000条;开展北京数字文化馆赶大集专区建设1个;建设或优化艺术普及数字资源时长7小时，进一步加强首都公共数字文化建设，提升全民艺术普及数字化服务水平。

## （二）资金投入情况分析

1.资金投入情况

2024年，公共文化服务体系建设项目共投入资金3741.772900万元，其中：中央补助资金2944.000000万元，占投入总资金的78.68%；地方投入资金797.772900万元，占投入总资金的21.32%。截至2024年底，实际支出3538.035600万元，执行率94.56%，其中：中央转移支付资金支出2745.265200万元，执行率93.25%；地方资金支出792.770400万元，执行率99.37%。

2.资金执行情况

（1）中央补助北京市濒危剧种公益性演出项目共投入资金50.000000万元，实际支出50.000000万元，全部为中央财政资金，执行率100.00%。

（2）首都图书馆图书购置项目共投入资金1827.000800万元，实际支出1825.845000万元，执行率99.94%，其中：中央转移支付资金1800.000000万元，支出1798.844200万元，执行率99.94%；地方资金27.000800万元，支出27.000800万元，执行率100.00%。

（3）首都图书馆购置数字资源项目共投入资金1061.972100万元，实际支出1056.969600万元，执行率99.53%，其中：中央转移支付资金300.000000万元，支出300.000000万元，执行率100.00%；地方资金761.972100万元，支出756.969600万元，执行率99.34%。

（4）全国智慧图书馆体系建设项目共投入资金245.000000万元，实际支出193.840000万元，全部为中央财政资金，执行率79.12%，剩余资金中招标结余11.400000万元，39.760000万元为首都图书馆合同尾款，待国家古籍保护中心验收通过后支付尾款。

（5）公共文化云建设项目共投入资金557.800000万元，支出411.381000万元，执行率73.75%，剩余资金中130.479000万元为北京市文化馆合同尾款，待文旅部验收后支付；4.740000万元为招标结余；11.200000万元为房山区文化活动中心暂未到位资金。其中：中央转移支付资金549.000000万元，支出402.581000万元，执行率73.33%；地方资金8.800000万元，支出8.800000万元，执行率100.00%。

## （三）资金管理情况分析

制度建设方面，按照《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理办法》（财教〔2015〕527号）要求，该专项涉及的各层级单位制定了相关管理办法，具体情况如下：

一是市级主管部门层面，在业务管理方面，市文化和旅游局牵头制定了《2024年北京市濒危剧种公益性演出项目实施方案》，明确了扶持剧种范围、实施计划、项目管理等内容；制定了《首都图书馆图书购置实施方案》，明确了图书购置的数量、质量和验收标准；制定了《首都图书馆购置数字资源实施方案》，明确了购置数字资源的时间进度、组织机构保障、人员保障、技术保障等内容；制定了《北京市2024年全国智慧图书馆体系建设项目资源建设方案》，明确了项目建设内容及工作方向、工作机制及工作要求、任务指标及经费测算、建设任务及任务分解、建设要求及标准、项目验收及提交测算等内容；制定了《2024年公共文化云建设方案》，明确了项目建设目标、建设标准、成果提交等内容。在财务管理方面，为保证资金安全、有效使用，市文化和旅游局严格按照《北京市文化和旅游局财务管理办法（试行）》《北京市文化和旅游局资金支出管理办法（试行）》等制度使用、管理项目资金，并严格按规定在收到资金后的30日内将资金逐级拨付至实施单位。

二是各实施单位层面，各子项目涉及的各层级实施单位均制定了相关业务、财务管理制度，为项目规范有效实施提供了制度保障。如北京市曲剧团严格按照《北京市曲剧团有限责任公司财务预算管理办法》《北京市曲剧团有限责任公司过渡期合同审核财务报销审批管理办法》等制度核算和使用补助资金。首都图书馆制定了《首都图书馆财务管理办法》、《首都图书馆合同管理办法》（首图内发〔2020〕30号附件）等管理办法，对首都图书馆的日常财务管理、合同管理、项目经费使用和监管等内容进行了明确规定，规范了该项目的预算编制、预算执行和监管。此外，首都图书馆还制定了《首都图书馆馆藏发展政策》《首都图书馆文献资产管理办法》《首都图书馆中文图书采访条例》《首都图书馆少儿图书采访条例》《北京地方文献采访工作条例》《首都图书馆中外文报刊入藏标准及范围》《首都图书馆数字资源采访条例》《首都图书馆外购数据库验收流程》等业务管理办法，进一步明确了各类图书文献资产及数字资源的入藏要求、采选范围等内容。北京市文化馆制定了《北京市文化馆内部控制规范手册》《北京市文化馆内部控制制度汇编》等制度，对北京市文化馆的日常财务管理、采购管理、合同管理、项目经费使用和监管等内容进行了明确规定，规范了该项目的预算编制、预算执行和监管。西城区图书馆为保证资金安全、有效使用，对“古籍文献专题数据库建设项目经费”严格执行“三重一大”决策制度，同时遵守《北京市西城区图书馆财务管理暂行办法》管理办法。通州区文化馆完善制定了《北京市通州区文化馆财务管理制度》、《北京市通州区文化馆财务内控制度》等相关制度，健全馆内资金管理制度，并严格落实。

监管措施制定和落实方面，在健全各层级制度体系的基础上，市文化和旅游局对转移支付资金的使用建立了监管机制，包括建立绩效管理制度、确定绩效目标、对项目执行过程进行跟踪监管等。项目结束后，市文化和旅游局要求各层级实施单位对年度工作完成情况和资金使用情况进行总结，全面分析绩效目标完成情况和资金使用效益。

# 二、绩效目标实现情况

## （一）总体绩效目标完成情况分析

2024年，我市完成中央下达绩效目标情况如下：

1.中央补助北京市濒危剧种公益性演出项目

共计完成演出100场，其中公益演出19场，低票价演出81场；经典传统剧目占比81%，新创剧目占比19%。演出剧目包括《茶馆》《黄叶红楼》《龙须沟》《少年天子》《骆驼祥子》《四世同堂》《烟壶》《正红旗下》等北京曲剧传统剧目，受到观众广泛欢迎。演出剧目惠及东城、西城、朝阳、海淀、通州、昌平、大兴、怀柔8个区，惠及观众30663人次，平均上座率85%，圆满完成年度演出计划。

2.首都图书馆图书购置项目

购置各类文献25.4666万册件，馆藏文献数量得到了扩充，达成了进一步维护馆藏的全面性、系统性、连续性和可持续性，为图书馆开展服务提供文献保障，满足读者多样化阅读需求，吸引读者走进图书馆、利用图书馆的目标。

3.首都图书馆购置数字资源项目

实际完成31包、共含34个数据库的招标采购，并于10月完成全部数据库的合同签订及首款支付工作，12月完成了2023年首都图书馆数字资源购置项目全部阶段款及尾款支付工作。

4.全国智慧图书馆体系建设项目

完成了基础数字资源建设71840筒子叶，进一步丰富了古籍数字化资源。其中：首都图书馆完成加工了馆藏古籍67种，1148册，60069筒子叶，所有元数据均已上交至国家图书馆资源联合建设中心；西城区图书馆加工馆藏古籍14种，128册，11771筒子叶，古籍数字化和知识标引数据错误率综合为0.75‰，符合本次项目建设的质量要求。

5.公共文化云建设项目

全市开展了全民艺术普及相关直录播25场次;开展了区域和地方性群众文化活动5场;开展了学才艺课程建设80门课(每门课不少于6个章节);采集了场馆及其活动信息5223条;开展了北京数字文化馆赶大集专区建设1个;优化加工艺术普及数字资源时长7小时18分32秒，进一步加强了首都公共数字文化建设，提升了全民艺术普及数字化服务水平。

## （二）绩效指标完成情况分析

2024年，我局较好完成本专项各项目的绩效指标。各项指标完成情况如下：

1.中央补助北京市濒危剧种公益性演出项目

2024年，该项目各项指标均达到计划标准。各项指标完成情况详见下表：

表1：中央补助北京市濒危剧种公益性演出项目

2024年度绩效指完成情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 演出剧目 | ≥4部 | 14部 |
|  | 数量指标 | 演出场次 | ≥100场 | 100场 |
|  | 质量指标 | 上座率 | ≥70% | 85% |
|  | 质量指标 | 通过验收 | 通过 | 100% |
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 | 11月 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单场成本 | ≤0.5万元 | 0.5万元 |
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 观众观看人次 | 1万人次 | 30663人次 |
|  | 社会效益指标 | 提高北京曲剧在广大观众群体里的认知度，喜爱度，努力掀起热爱北京曲剧的新的浪潮 | 进一步提高 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 观众满意度 | 80% | 92% |

2.首都图书馆图书购置项目

2024年，该项目各项指标基本完成。各项指标完成情况详见下表：

表2：首都图书馆图书购置项目

2024年度绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 完成值 | 未完成原因及措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置各类文献 | ≥27.1527万册 | 25.4666万册 | 原因：由于对市场情况预估不足，部分文献采购平均单价高于预测单价，因此采购数量未达预期。 改进措施：加强前期调研，充分考虑 市场变化因素，科学预测采购单价。 |
|  | 质量指标 | 文献验收合格率 | 100.00% | 100.00% | —— |
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 5月底以前 | 6月24日 | 原因：由于出具评审结果时间较晚，项目采购立项时间相应后延，公开招标工作进度受到影响。 改进措施：提前做好统筹安排，进一步提高工作效率，为执行过程预留充足的调整时间。 |
|  | 时效指标 | 采购时间 | 12月底以前 | 12月底前全部完成 | —— |
|  | 时效指标 | 验收时间 | 12月底以前 | 12月底前全部完成 | —— |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤1827.0008万元 | 1825.845万元 | —— |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年流通人次 | ≥300万人 | 445.9241万人 | —— |
|  | 社会效益指标 | 年文献外借量 | ≥100万册 | 158.0577万册 | —— |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 读者满意度 | ≥80% | 99.68% | —— |

3.首都图书馆购置数字资源项目

2024年，该项目各项指标均已按计划完成，各项指标完成情况详见下表：

表3：首都图书馆购置数字资源项目2024年度绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数字资源 | 34种 | 34种 | —— |
|  | 质量指标 | 验收通过率 | 100.00% | 暂未完成 | 跨年项目，25年合同执行完毕后进行验收。 |
|  | 时效指标 | 完成合同签订 | 10月 | 10月 | —— |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤1061.9721万元 | 1056.9696万元 | —— |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高图书馆数字资源质量，满足民众文化需求 | 优 | 100% | —— |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 读者满意度 | ≥85% | 97% | —— |

4.全国智慧图书馆体系建设项目

2024年，该项目基本按计划完成了中央下达的各项绩效指标。各项指标完成情况详见下表：

表4：全国智慧图书馆体系建设项目2024年度绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 完成值 | 未完成原因及措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 指标 | 数量指标 | 加工筒子叶数量 | ≥7万筒子叶 | 7.184万筒子叶 | —— |
|  | 质量指标 | 项目验收通过率 | 100% | 已完成本级验收 | 按计划文旅部将于2025年6月底前验收 |
|  | 时效指标 | 验收 | 2025年6月前 | 已完成本级验收 | 按计划文旅部将于2025年6月底前验收 |
| 成本 指标 | 经济成本指标 | 文献数字化每筒子叶成本 | ≤35元 | 32.52元 | —— |
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 进一步丰富古籍数字化资源 | 有效提升 | 100% | —— |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用对象满意度 | 不单独测评 | 不单独测评 | —— |

5.全公共文化云建设项目项目

2024年，该项目圆满完成了中央下达的各项绩效指标。各项指标完成情况详见下表：

表4：公共文化云建设项目2024年度绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 直录播场次 | ≥25场 | 25场 |
|  | 数量指标 | 区域性群众文化活动 | ≥5场 | 5场 |
|  | 数量指标 | 学才艺课程建设 | ≥80门 | 80门 |
|  | 数量指标 | 采集场馆及其活动信息 | ≥5000条 | 5223条 |
|  | 数量指标 | 建设赶大集专区 | 1个 | 1个 |
|  | 数量指标 | 建设或优化艺术普及数字资源 | ≥7小时 | 7小时18分32秒 |
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 100% |
|  | 时效指标 | 项目实施 | ≤11月 | 8个月 |
|  | 时效指标 | 完成招标程序并签订合同 | ≤4月 | 4个月 |
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 | ≤3月 | 2023年12月 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 | ≤549万元 | 402.581万元 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 进一步加强首都公共数字文化建设，提升全民艺术普及数字化服务水平 | 良 | 100% |
|  | 社会效益指标 | 服务能力 | 提升 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络受众满意度 | ≥85% | 98.94% |

# 三、绩效自评结论

该项目严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金；严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达资金；严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题；严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题，并将该转移支付资金纳入对下转移支付绩效管理。项目已完成的工作较好的实现预期目标，绩效自评总体结论“良好”。