2024年度中央对北京旅游发展基金补助地方项目

资金转移支付预算执行情况绩效自评报告

# 一、转移支付基本情况

## （一）旅游发展基金补助地方转移支付概况

2024年，中央下达我市旅游发展基金补助地方项目资金共561.000000万元，其中东城区旅游景区公共服务设施提升项目110.000000万元，丰台区园博园旅游公共服务设施提升项目451.000000万元。

中央下达我市旅游发展基金补助地方项目资金绩效目标如下：

1.东城区旅游景区公共服务设施提升项目

项目投入使用后，可以为广大游客提供更加优美、舒适的旅游环境，改善天坛公园、地坛公园等旅游景区景点旅游基础服务设施品质，进一步提高东城区旅游基础设施配套水平、公共服务水平和服务管理水平。

2.丰台区园博园旅游公共服务设施提升项目

通过采购安装生态移动卫生间、游客服务中心改造提升、标识标牌提升及服务设施采购，提高游客的幸福感和满意度，提升园博园知名度。

## （二）资金投入情况分析

1.资金投入情况

该专项2024年共投入资金561.000000万元，截至2024年底，实际支出466.297914万元，执行率83.12%。其中，中央转移支付资金投入561.000000万元，实际支出466.297914万元，执行率83.12%；自有资金投入0.000000万元，实际支出0.000000万元，执行率0.00%。

2.资金执行情况

（1）东城区旅游景区公共服务设施提升项目共投入资金110.000000万元，支出105.304576万元，执行率95.73%，全部为中央转移支付资金。

（2）丰台区园博园旅游公共服务设施提升项目共投入资金451.000000万元，支出360.993338万元，执行率80.04%，全部为中央转移支付资金。

## （三）资金管理情况分析

一是制度建设方面，为保证该专项的顺利实施和资金有效使用，该专项涉及的各层级单位均制定了相关管理制度、办法。中央层面，财政部、文化和旅游部制定了《旅游发展基金项目资金支出管理办法》（财教〔2024〕86号），明确了专项资金的分类及开支范围、申报与管理、监督与检查等内容；财政部制定的《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕230号）对专项转移支付资金的设立和调整，预算编制，资金申报、审核和分配，资金下达、拨付和使用，预算绩效管理等内容进行规定。市级层面，我市出台了《北京市旅游发展专项资金管理办法》，内容涉及我市旅游基础设施建设、旅游产品开发、旅游宣传推广等多个方面的重点工作，为我市各类别旅游发展类项目的精准扶持提供了标准和要求；市文化和旅游局制定有《北京市文化和旅游局资金支出管理办法》（试行）、《北京市文化和旅游局内部控制手册》等财务管理、内控管理制度，对资金的使用进行了严格约束。项目承担单位层面，均制定有单位内部管理制度，如北京市东城区文化和旅游局制定了《北京市东城区文化和旅游局内控制度汇编》，丰台区园博园管理中心制定有《三重一大决策制度实施办法》、《采购一般管理规范（试行）》和《采购程序管理规范（试行）》等内控管理制度。这些法规和文件为该项目的规范执行和资金的规范使用提供了制度保障。

二是制度执行方面，各层级单位严格按照上述制度组织开展项目，拨付使用资金，制度执行情况良好。市级层面，市文化和旅游局严格按照《旅游发展基金项目资金支出管理办法》（财教〔2024〕86号）和文化和旅游部关于开展2024年度旅游发展基金补助地方项目资金申报工作的有关要求组织该专项中各项目的申报、审核、上报工作，将各项目申报情况提请局党组会进行方案审议，审议通过后才申请上报。获得资金批复后，市文化和旅游局及时将资金和绩效目标及时分解下达到东城区和丰台区，并督促公共文化服务处及时推进东城区旅游景区公共服务设施提升、丰台区园博园旅游公共服务设施提升2个子项按上述文件要求执行。项目承担单位层面，各有关单位严格执行财政资金使用的相关要求，对专项资金实行“专人管理、专门核算、专项使用”，并定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。专项工作完成后，各单位按要求开展自评和验收。

三是项目执行监管方面，在健全各层级制度体系的基础上，市文化和旅游局对转移支付资金的使用建立了监管机制。对于专项转移支付资金，市文化和旅游局一方面根据文化和旅游部的要求，按照逐级申报的原则，组织开展旅游发展基金补助地方项目资金专项资金申报审核工作，确保所申报项目均符合政策支持范围；另一方面，在专项资金拨付到具体项目执行单位后，市文化和旅游局督促各级管理部门及时跟踪专项资金使用情况，对于检查发现问题的，督促有关单位及时整改落实，确保政策落实到位。

# 二、绩效目标实现情况

## （一）总体绩效目标完成情况分析

2024年，我市完成中央下达绩效目标情况如下：

1.东城区旅游景区公共服务设施提升项目

完成区内旅游景区景点5座卫生间改造、320个休息座椅采购安装、190个垃圾桶采购安装、40个轮椅采购，相关设施已全部投入使用，为广大游客提供了更加优美、舒适的旅游环境，改善了区内旅游景区景点旅游基础服务设施品质，提升了东城区旅游基础设施配套水平、公共服务水平和服务管理水平。

2.丰台区园博园旅游公共服务设施提升项目

完成采购安装生态移动卫生间90个、改造游客服务中心3个、金属材质标识牌517平米、采购安装座椅210个、采购垃圾桶180个、采购轮椅50个。顺利保障“京彩灯会”——2024年北京中秋国庆彩灯游园会举办成功。在北京市文化和旅游局的指导下，一是优化布局，增设厕所点位，缩短间距，新增移动厕位，设置夜间亮化指示标识，提升游客找厕便利性。二是融合环境，结合园林景观元素，设计不同主题厕所，提升游客体验。三是智慧服务，纳入微信小程序电子地图，提供位置查询、服务评价等功能。四是精细管理，配备免费厕纸，定期消毒，增加无障碍设施，配备家庭卫生间。五是技术创新，引进高压气水冲技术，节约厕所用水，不断提升服务管理水平，营造高品质的旅游公共服务环境。同时，北京园博园申报“优化如厕环境 有效保障北京史上最大灯会成功举办”案例成功入选2024全国旅游厕所建设与管理十佳案例，创下北京市首次入选十佳案例的记录。

## （二）绩效指标完成情况分析

2024年，市文化和旅游局较好完成本专项的绩效指标。各子项绩效指标完成情况如下：

1.东城区旅游景区公共服务设施提升项目

该项目完成中央下达的全部绩效指标，具体指标完成情况详见下表：

表1：东城区旅游景区公共服务设施提升项目绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造卫生间数量 | ≥5个 | 5个 |
|  | 数量指标 | 采购休息座椅数量 | ≥320个 | 320个 |
|  | 数量指标 | 采购垃圾桶数量 | ≥190个 | 190个 |
|  | 数量指标 | 采购轮椅数量 | ≥40个 | 40个 |
|  | 质量指标 | 旅游公共服务设施改造提升质量 | 全部工程质量合格 | 100% |
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤11月 | 10月 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制 | ≤110万元 | 105.304576万元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高景区旅游环境水平 | 为广大游客提供更加优美、舒适的旅游环境和服务水平 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 提升游客满意度 | ≥90% | 99% |

2.丰台区园博园旅游公共服务设施提升项目

该项目圆满完成中央下达的绩效指标，但完成时间稍有滞后，具体指标完成情况详见下表：

表2：丰台区园博园旅游公共服务设施提升项目绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购安装生态移动卫生间数量 | ≥90个 | 90个 |
|  | 数量指标 | 改造二、三、四号门游客服务中心数量 | ≥3个 | 3个 |
|  | 数量指标 | 铝板、不锈钢材料标识牌（包含所有金属材料）总计面积 | ＞500㎡ | 517㎡ |
|  | 数量指标 | 采购弧形座椅数量 | ≥210个 | 210个 |
|  | 数量指标 | 采购垃圾桶数量 | ≥180个 | 180个 |
|  | 数量指标 | 采购轮椅数量 | ≥50个 | 50个 |
|  | 质量指标 | 旅游公共服务设施改造提升质量 | 全部工程质量合格 | 100% |
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2024年9月10日前完工 | 2024年9月10日完工 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制 | ≤451万元 | 361万元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高景区旅游环境水平 | 为广大游客提供更加优美、舒适的旅游环境和服务水平 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 游客满意度 | ≥90% | 94% |

# 三、绩效自评结论

该项目严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金；严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达资金；严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题；严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题，并将该转移支付资金纳入对下转移支付绩效管理。项目已完成的工作较好的实现预期目标，绩效自评总体结论“良好”。

该专项中央批复下达预算561.000000万元，经区财政局评审后审定金额为466.401072万元，实际支出466.297914万元（丰台区园博园旅游公共服务设施项目招标结余0.103158万元），实施单位资金执行率99.98%。