2024年度中央对北京非物质文化遗产保护资金转移支付预算执行情况绩效自评报告

# 一、转移支付基本情况

## （一）非物质文化遗产保护资金转移支付概况

2024年，中央下达我市非物质文化遗产保护资金共1142.000000万元，其中国家级代表性传承人补助经费182.500000万元，中国非物质文化遗产传承人研培补助经费170.000000万元，代表性项目保护补助费789.500000万元。

中央下达我市非物质文化遗产保护资金绩效目标如下：

（1）国家级代表性传承人补助经费

国家级代表性传承人补助费，用于补助国家级代表性传承人开展传习活动的支出。

（2）中国非物质文化遗产传承人研培补助经费

研修班通过专业理论学习、案例研讨、创作实践等方式，帮助传承人提高文化艺术修养，拓宽行业视野，激发创作潜能，拓展应用空间，推动合作交流，解决发展难题。培训班帮助学员强化对中华优秀传统文化和所持有技艺的把握，拓宽眼界和知识面，提高传承实践能力。

（3）代表性项目保护补助费

对国家级非遗代表性项目进行补助，推动非遗保护传承工作。

## （二）资金投入情况分析

1.资金投入情况

该专项2024年共投入资金1270.418200万元，截至2024年底，实际支出1053.575550万元，执行率82.93%。其中，中央转移支付资金投入1142.000000万元，实际支出953.027350万元，执行率83.45%；自有资金投入128.418200万元，实际支出100.548200万元，执行率78.30%。

2.资金执行情况

（1）国家级代表性传承人补助经费共投入资金182.500000万元，支出182.500000万元，执行率100.00%，全部为中央转移支付资金。

（2）中国非物质文化遗产传承人研培补助经费共投入资金170.000000万元，支出130.000000万元，执行率76.47%，全部为中央转移支付资金。因2024年文化和旅游部暂停举办“一带一路”手工艺周,举办“一带一路”手工艺周国际传播能力提升非遗研修班项目的计划发生重大变更，清华大学申请不再举办该研修班，结余资金40.000000万元。

（3）代表性项目保护补助费共投入资金917.918200万元，实际支出741.075550万元，执行率80.73%。其中：中央财政投入资金789.500000万元，实际支出640.527350万元，执行率81.13%；自有资金投入128.418200万元，实际支出100.548200万元，执行率78.30%。

## （三）资金管理情况分析

一是制度建设方面，为保证该专项的顺利实施和资金有效使用，该专项涉及的各层级单位均制定了相关管理制度、办法。中央层面，财政部、文化和旅游部制定了《国家非物质文化遗产保护资金管理办法》（财教〔2021〕314号），明确了专项资金的分类及开支范围、申报与管理、监督与检查等内容；财政部制定的《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕230号），对专项转移支付资金的设立和调整，预算编制，资金申报、审核和分配，资金下达、拨付和使用，预算绩效管理等内容进行规定。市级层面，我市于2019年6月1日出台了《北京市非物质文化遗产条例》，内容涉及我市非物质文化遗产的调查与保存、代表性项目名录、传承与分类保护、传播与发展等多个方面的重点工作，为我市各类别非遗项目的精准扶持提供了标准和要求；中共北京市委宣传部、北京市文化和旅游局、北京市财政局于2020年7月1日联合印发《北京市非物质文化遗产传承发展工程实施方案》，明确了完善非遗名录制度、开展非遗分类保护、完善非遗区域性整体保护制度、实施传统工艺振兴计划、激发老字号非遗传承发展新活力等重点任务；市文化和旅游局制定有《北京市文化和旅游局资金支出管理办法》（试行）、《北京市文化和旅游局内部控制手册》等财务管理、内控管理制度，对资金的使用进行了严格约束。项目承担单位层面，均制定有单位内部管理制度，如北京市大兴区文化馆制定了《大兴区非物质文化遗产保护专项资金管理办法》内控管理制度，北京一得阁墨业有限责任公司制定有《一得阁墨汁制作技艺非遗专项资金管理》等内控管理制度。这些法规和文件为该项目的规范执行和资金的规范使用提供了制度保障。

二是制度执行方面，各层级单位严格按照上述制度组织开展项目，拨付使用资金，制度执行情况良好。市级层面，市文化和旅游局严格按照《国家非物质文化遗产保护资金管理办法》（财教〔2021〕314号）和文化和旅游部关于开展2024年度非物质文化遗产保护资金申报工作的有关要求组织该专项中各项目的申报、审核、上报工作，将各项目申报情况提请局党组会进行方案审议，审议通过后才可申请上报。获得资金批复后，市文化和旅游局督促非物质文化遗产处及时推进中央转移支付国家级代表性传承人补助经费补助等2个子项按上述文件要求执行，并及时制定代表性项目保护补助经费分配方案，由市财政局将中央下达资金和绩效目标分解批复至各区、各项目承担单位，保证资金及时足额到位。项目承担单位层面，各有关单位严格执行财政资金使用的相关要求，对专项资金实行“专人管理、专门核算、专项使用”，并定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查，加强事前、事中和事后的监督，发现问题，及时纠正。专项工作完成后，各单位按要求开展自评和验收。

三是项目执行监管方面，在健全各层级制度体系的基础上，市文化和旅游局对转移支付资金的使用建立了监管机制。对于历年国家非物质文化遗产保护专项转移支付资金，市文化和旅游局一方面根据文化和旅游部的要求，按照逐级申报的原则，组织开展年度国家非物质文化遗产保护资金申报审核工作，确保所申报项目均符合政策支持范围；另一方面，在专项资金拨付到具体项目执行处室（单位）后，市文化和旅游局督促各级管理部门及时跟踪专项资金使用情况，并抽取代表性项目开展调研检查，对于检查发现问题的督促有关单位及时整改落实，确保政策落实到位。

# 二、绩效目标实现情况

## （一）总体绩效目标完成情况分析

2024年，我市完成中央下达绩效目标情况如下：

1.国家级代表性传承人补助经费

完成87位国家级代表性传承人补助发放，共发放资金182.500000万元。通过发放补助，鼓励传承人开展传习活动、参与非物质文化遗产公益性宣传活动等，培养了后继人才，保障了非物质文化遗产的保护和传播，激励、引导北京市国家级非物质文化遗产永久流传。

2.中国非物质文化遗产传承人研培补助经费

通过委托中央美术学院、北京服装学院、北京舞蹈学院3所首都高校举办2期非遗主题研修班、1期非遗主题培训班，涉及琉璃烧制技艺、京绣、剪纸、京西太平鼓等多个国家级非遗代表性项目，培训京津冀等地非遗传承人70人。培训班帮助非遗传承人提高文化艺术修养，拓宽行业视野，激发创作潜能，拓展应用空间，推动合作交流，解决发展难题。

3.代表性项目保护补助费

截至2024年底，共完成15个代表性项目的保护工作，包括对200余件北京补绣作品进行资料收集与整理建档；建立了媒体资产管理系统；开展了北京补绣文化知识讲座、“千载古乐浓情铸·薪火相传永流芳”研讨会；组织了制作北京补绣作品实践活动、青少年社会公益实践活动、紫檀雕刻技艺展演活动、北京灯彩传承人群培训活动、传统插花研习与交流活动、“千载古乐浓情铸·新火相传永流芳”冀中笙管乐交流演出活动、九曲黄河阵灯俗等活动；组织了“寻找工匠”紫檀雕刻技艺非遗传承培训班、智化寺京音乐高级研修班；拍摄了建筑彩绘非遗资料片、琉璃烧制技艺焕然新生系列宣传片；复刻了“面人郎”经典作品；撰写了“面人郎”传承历史书籍；印制了200册六郎庄五虎棍非遗画册；举办了传统插花展；举办了“北京玉雕”文化作品巡展、丫髻山春节庙会展演；创作了以北京中轴线为题材的快板评书作品；制作了银镶花鎏玉宝石牛角刀、银镶玉嵌瓶、乾隆金银绣龙袍等作品。已完成的代表性项目中，涉及传统技艺、传统戏剧、曲艺、民俗等多个门类，对于实现非遗系统性保护、推动非遗创造性转化和创新性发展、加强项目保护和展示传播、弘扬优秀传统文化具有重要意义。

## （二）绩效指标完成情况分析

2024年，市文化和旅游局较好完成本专项的绩效指标。各子项绩效指标完成情况如下：

1.国家级代表性传承人补助经费

该项目完成中央下达的全部绩效指标，具体指标完成情况详见下表：

表1：国家级代表性传承人补助经费绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | =87人 | 87人 |
|  | 数量指标 | 补助每人资金 | =2万元 | 2万元 |
|  | 质量指标 | 补助金额 | 符合标准 | 100% |
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 | 12月 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤182.50万元 | 182.50万元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 国家级非遗传承人的传承能力 | 得到加强 | 100% |

2.中国非物质文化遗产传承人研培补助经费

该项目圆满完成中央下达的全部绩效指标，具体指标完成情况详见下表：

表2：中国非物质文化遗产传承人研培补助经费绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 非遗传承人研修培训班次 | ≥2班次 | 3班次 |
|  | 质量指标 | 非遗传承人研修培训合格率 | ≥90% | 99% |
|  | 时效指标 | 非遗传承人研修培训班结业时间 | 12月 | 12月 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤170万元 | 130万元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 帮助传承人增进对中华优秀传统文化的认识，坚定文化自信，提高专业技术能力和保护传承水平。 | 优 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参加研修培训的非遗传承人群满意度 | ≥85% | 100% |

3.代表性项目保护补助费

该项目完成中央下达的全部绩效指标，具体指标完成情况详见下表：

表3：代表性项目保护补助费绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 代表性项目完成数量 | ≥15个 | 15个 |
|  | 质量指标 | 项目绩效自评完成率 | ≥90% | 100% |
|  | 时效指标 | 资金拨付时间 | ≤12月 | 12月 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤917.9182万元 | 741.07555万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对提升非遗社会关注度的影响（持续增加） | 良 | 95% |
|  |  | 对增强非遗保护传承氛围的影响（持续增加） | 良 | 95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目保护单位满意度 | ≥85% | 满意 |

# 三、绩效自评结论

该项目完成了国家级代表性传承人补助发放、2期非遗主题研修班、1期非遗主题培训班、保护15个代表性项目。通过项目实施，一方面加强了国家级非物质文化遗产代表性传承人的保护；另一方面，对于实现非遗系统性保护、推动非遗创造性转化和创新性发展、加强项目保护和展示传播、弘扬优秀传统文化具有重要意义。项目已完成的工作较好的实现预期目标，绩效自评总体结论“良好”。