## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 交响互联网政务网租赁费
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京交响乐团
项目负责人 |  | 崔兵 |  |  |  |  | 联系电话 | 67730308
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.6396 | 9.6396 |  | 9.6396 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.6396 | 9.6396 |  | 9.6396 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障北京交响乐团电子化办公的不断发展，进一步提高北京交响乐团预算管理与财务管理科学化、规范管理水平，拓展乐团演出业务，开展信息化网络工作，加强内部控制体系建设，提高工作效率，首先需进行互联网办公，根据乐团使用互联网办公情况，互联网接入确保网络系统的正常运行；其次以北京市文化局搭建的“北京市文化和旅游局内部控制信息平台系统”为平台，为确保政务网线路连通，需接入政务专网，进行内控管理。 | [5 empty] | 2023年租赁了政务专网光纤链路1条、办公网络光纤链路1条，为保障北京交响乐团电子化办公的不断发展，进一步提高北京交响乐团预算管理与财务管理科学化、规范管理水平，拓展乐团演出业务，开展信息化网络工作，加强了内部控制体系建设，提高了工作效率，首先保障了互联网办公，根据乐团使用互联网办公情况，互联网接入确保了网络系统的正常运行；其次以北京市文化局搭建的“北京市文化和旅游局内部控制信息平台系统”为平台，接入了政务专网，确保了政务网线路连通，保障了内控管理。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 租赁政务专网光纤链路 |  |  | 1条 | 1条 | 8 | 8
|  |  | 办公网络光纤链路租赁 |  |  | 1条 | 1条 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤1月 | 2022年7月1月 | 3 | 3 |  | 因2022年申报项目时已制定方案，系统指标值设置为2023年1月前完成
|  |  | 完成比选程序并签订合同 |  |  | ≤1月 | 5月 | 3 | 2 |  | 政务网以前为政采，后改为第三方服务，约定服务四个月后再签订合同
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 9.6396万元 | 9.6396万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 基础设施正常运转 |  |  | 得以保障 | 得以保障 | 15 | 15
|  |  | 办公信息及网络工作效率 |  |  | 得以提升 | 得以提升 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | 90% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。