## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 交响演出及剧目创排
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京交响乐团
项目负责人 |  | 周晓南 |  |  |  |  | 联系电话 | 67761948
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1718.4 | 2656.67 |  | 2641.5155 | 10 |  | 99.43% |  | 9.943
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1718.4 | 2656.67 |  | 2641.5155 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 拟邀请世界级音乐大师及相关演出人员，并通过开展音乐季、保利院线巡演等活动，促使我团演出场次增加，让国内更多的城市能接触交响乐、了解交响乐、爱好交响乐，丰富乐团古典曲目中的经典作品，积累曲目数量，提高乐团驾驭不同风格作品的能力，传播中国文化艺术，充分体现北京作为首善之区的文化示范作用，提升北京交响乐团在国内、国际上的音乐地位和影响力。 | [5 empty] | 邀请了法国钢琴家米歇尔·达尔贝托、指挥谭利华等世界级音乐大师及相关演出人员，通过开展音乐季、保利院线巡演等演出149场，促使我团演出场次增加，让国内更多的城市能接触交响乐、了解交响乐、爱好交响乐，丰富乐团古典曲目中的经典作品，积累曲目数量，提高乐团驾驭不同风格作品的能力，传播中国文化艺术，充分体现北京作为首善之区的文化示范作用，提升北京交响乐团在国内、国际上的音乐地位和影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新创曲目数量 |  |  | 1个（套） | 3个篇章为1套管弦乐曲目 | 8 | 8
|  |  | 演出场次 |  |  | ≥86场 | 149场 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 演出上座率 |  |  | ≥70% | 95% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤1月 | 1月 | 3 | 3
|  |  | 签订合同 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤2656.67万元 | 2641.515507万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 吸引观众人次 |  |  | ≥51600人次 | 150616人次 | 15 | 15
|  |  | 媒体报道次数 |  |  | 30次 | 87次 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | 90% | 97.55% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99.943 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。