## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北交落户台湖创意楼购置
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京交响乐团
项目负责人 |  | 崔兵 |  |  |  |  | 联系电话 | 67730308
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 7481.38 |  | 7481.38 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 7481.38 |  | 7481.38 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 乐团永久性团址要购置创意楼，主要包括改造工程投资、北投集团收购创意楼费用、台湖图书城提升改造项目园区分摊费用及乐团获取资产需发生的其他费用等。 | [5 empty] | 乐团已按照《北京交响乐团永久团址落户暨台湖图书城提升改造项目创意楼改造项目协议书》付款要求，及时拨付了创意楼购置首付款，截止4月底预计工程的95%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 创意楼改造面积 |  |  | 10272.46平方米 | 9758.84平方米 | 16 | 15.2 |  | 预计4月底工程整体实际完成95%，将进一步督促项目进度，确保项目按计划完工。
|  | 质量指标 | 办公及排练场所需求相符率 |  |  | 100% | 100% | 12 | 11.4 |  | 工程尚未完工，目前工程符合我团需求，待工程完工后严格按照工程验收要求进行验收
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤2023年1月 | 1月 | 3 | 3
|  |  | 签订合同 |  |  | ≤2023年11月 | 2023-11-01 | 3 | 3
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤2024年7月 | 预计2024年6月 | 3 | 3 |  | 跨年项目，原指标预计2023年8月-2024年6月实施
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤2024年7月 | 预计2024年7月 | 3 | 3 |  | 跨年项目，原指标预计2024年7月实施前完成并验收
|  | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤7481.38万元 | 7481.38万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 基础设施正常运转 |  |  | 得以保障 | 交付使用后得以保障 | 15 | 13 |  | 工程尚未完工，待工程完工后及时进行产权交付，确保按时交付使用
|  |  | 履职基础、公共服务影响力 |  |  | 得以提升 | 交付使用后得以提升 | 15 | 13 |  | 工程尚未完工，待工程完工后及时进行产权交付，确保履职基础、公共服务影响力得以提升
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 9 |  | 工程尚未完工，待工程完工后及时进行产权交付，确保全团人员满意度达到90%以上
总分 | [7 empty] | 100 | 93.6 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet1
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北交落户台湖创意楼购置
年度总体目标 | 预期目标
乐团永久性团址要购置创意楼，主要包括改造工程投资、北投集团收购创意楼费用、台湖图书城提升改造项目园区分摊费用及乐团获取资产需发生的其他费用等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 购置面积 | 10272.46平方米
|  | 质量指标 | 办公及排练场所需求相符率 | 100%
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 | ≤1月
|  |  | 签订合同 | ≤1月
|  |  | 项目实施 | ≤7月
|  |  | 进行项目总结 | ≤7月
|  | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤7481.38万元
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 基础设施正常运转 | 得以保障
|  |  | 履职基础、公共服务影响力 | 得以提升
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90%

## Sheet2
项目名称 |  | 北交落户台湖创意楼购置
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京交响乐团
项目负责人 |  | 崔兵 |  |  |  |  | 联系电话 | 67730308
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 7481.38 |  | 7481.38 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 7481.38 |  | 7481.38 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 乐团永久性团址要购置创意楼，主要包括改造工程投资、北投集团收购创意楼费用、台湖图书城提升改造项目园区分摊费用及乐团获取资产需发生的其他费用等。 | [5 empty] | 乐团已按照《北京交响乐团永久团址落户暨台湖图书城提升改造项目创意楼改造项目协议书》付款要求，及时拨付了创意楼购置首付款，截止4月底预计工程的95%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 创意楼改造面积 |  |  | 10272.46平方米 | 9758.84平方米 | 16 | 15.2 |  | 预计4月底工程整体实际完成95%，将进一步督促项目进度，确保项目按计划完工。
|  | 质量指标 | 办公及排练场所需求相符率 |  |  | 100% | 100% | 12 | 11.4 |  | 工程尚未完工，目前工程符合我团需求，待工程完工后严格按照工程验收要求进行验收
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤1月 | 1月 | 3 | 3
|  |  | 签订合同 |  |  | ≤1月 | 2023-11-01 | 3 | 3
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤7月 | 预计2024年6月 | 3 | 3 |  | 跨年项目，原指标预计2023年8月-2024年7月实施
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤7月 | 预计2024年7月 | 3 | 3 |  | 跨年项目，原指标预计2024年7月实施前完成并验收
|  | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤7481.38万元 | 7481.38万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 基础设施正常运转 |  |  | 得以保障 | 交付使用后得以保障 | 15 | 12 |  | 工程尚未完工，待工程完工后及时进行产权交付，确保按时交付使用
|  |  | 履职基础、公共服务影响力 |  |  | 得以提升 | 交付使用后得以提升 | 15 | 12 |  | 工程尚未完工，待工程完工后及时进行产权交付，确保履职基础、公共服务影响力得以提升
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 8 |  | 工程尚未完工，待工程完工后及时进行产权交付，确保全团人员满意度达到90%以上
总分 | [7 empty] | 100 | 90.6 |  | ——