## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 昆曲传承
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北方昆曲剧院
项目负责人 |  | 付京京 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-58345072
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 54.7 | 54.7 |  | 54.7 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 54.7 | 54.7 |  | 54.7 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年拟邀请戏曲名家对北昆业务人员进行专业指导工作；北昆艺术家珍贵资料进行录制。 | [5 empty] | 2023年邀请乔燕和、蔡小龙、秦文周来达老师对北昆业务工作进行了教学指导，完成一场录像。艺委会对工作质量表示肯定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 录像 |  |  | 1场 | 1场 | 8 | 8
|  |  | 邀请教学指导老师 |  |  | 4人 | 4人 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 艺委会评议通过率 |  |  | 95% | 95% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 教学辅导完成时间 |  |  | 11月 | 11月 | 8 | 8
|  |  | 录像完成时间 |  |  | 12月 | 12月 | 8 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 54.7万元 | 54.7万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提高艺术品质，树立品牌效益，传承和发展昆曲艺术 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
|  |  | 完善北昆资料信息库 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 演职人员满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。