## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北昆资产个性化条形码购置
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北方昆曲剧院
项目负责人 |  | 曹文震、赵军 |  |  |  |  | 联系电话 | 58345128
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 158.97 | 158.97 |  | 157.52 | 10 |  | 99.09% |  | 9.91
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 158.97 | 158.97 |  | 157.52 | — |  | 99.09% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在2022年个性化条形码资产管理工作的基础上，2023年继续完成相关材料的购置，完善资产管理平台的建设工作。 | [5 empty] | 已完成2023年相关材料的购置，完善资产管理平台的建设工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：超高频RFID打印命令模块（内置接口） |  |  | 4项 | 4项 | 4 | 4
|  |  | 指标2：打印色带材料 |  |  | 1项 | 1项 | 4 | 4
|  |  | 指标3：个性化条形码（RFID）标签-1 |  |  | 3000个 | 3000个 | 4 | 4
|  |  | 指标4：个性化条形码（RFID）标签-2 |  |  | 6000个 | 6000个 | 4 | 4
|  |  | 指标5：个性化条形码（RFID）标签-3 |  |  | 4000个 | 2500个 | 4 | 3.5 |  | 院务会会议决议调整了“2023年资产个性化条形码购置”项目内部预算。
|  |  | 指标6：个性化条形码（RFID）标签定制开模 |  |  | 3项 | 3项 | 5 | 5
|  |  | 指标7：戏服及道具标签加工 |  |  | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：购置物品质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：项目预计完成时间 |  |  | ≤10月 | 8月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算成本控制数 |  |  | ≤158.97 | 157.52 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：规范资产管理机制，优化工作流程，降低管理成本，提高管理工作质量和效率 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 | 指标2：使国有资产得到有效保护 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：条形码使用人员满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 97.41 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。