## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北昆乐器购置及配件
主管部门 |  | 民乐中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北方昆曲剧院
项目负责人 |  | 王燕 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-58345286
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 99.435 | 56.735 |  | 56.475 | 10 |  | 99.54% |  | 9.95
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 99.435 | 56.735 |  | 56.475 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障演出顺利进行，我院拟采购乐器一批，并验收合格，预算金额不超过56.735万元。该批乐器采购保障剧目演出效果，提升民乐团演奏水平，提高剧目呈现水准，扩大昆曲艺术在社会上的广泛影响。 | [5 empty] | 本项目通过遴选采购方式合理合规购置了一批乐器及配件，验收合格率达到100%。实际支出56.475万元，成本预算控制良好。演奏员使用满意，保障了演出的良好表现，剧场效果良好。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 乐器及配件 |  |  | 1批 | 1批 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 物品采购时间 |  |  | 11月 | 2023-11-01 | 10 | 10
|  |  | 项目完成时间 |  |  | 12月 | 2023-12-01 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤56.735万元 | 56.475 | 10 | 10 |  | 遴选正常资金结余
|  | 社会效益指标 | 提升演出音乐伴奏效果的质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 | 为传承昆剧艺术，弘扬民族传统文化提供物质保障 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 96.95 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。