## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北昆演出创排
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北方昆曲剧院
项目负责人 |  | 曹颖 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-58345061
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1049.3282 | 3232.2294 |  | 3226.311 | 10 |  | 99.82% |  | 9.98
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1049.3282 | 3232.2294 |  | 3227.311 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在演出方面，我院计划全年完成演出250场，完成各项政府指定的演出任务，开展各种讲座、日常演出、全国巡演、民族艺术进校园等活动，加大宣传力度，提高北方昆曲剧院的影响力和美誉度。在创排方面10折小型剧目完成排练、大型原创剧目《汉宫秋》首演、复排中小型剧目。 | [5 empty] | 全年完成演出250场，完成各项政府指定的演出任务，开展各种讲座、日常演出、全国巡演、民族艺术进校园等活动，加大宣传力度，提高了北方昆曲剧院的影响力和美誉度。在创排方面完成了10折小型剧目排练及大型原创剧目《汉宫秋》首演、复排了中、小型剧目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：创作、复排剧目数量 |  |  | 14部 | 15部 | 5 | 5
|  |  | 指标2：演出场次 |  |  | 250场 | 460场 | 5 | 5
|  |  | 指标3：演出类服装制作 |  |  | 1批 | 1批 | 5 | 5
|  |  | 指标4：演出类传统版《西厢记》舞美制作 |  |  | 1批 | 1批 | 5 | 5
|  |  | 指标5：演出类传统戏服装购置 |  |  | 1批 | 1批 | 5 | 5
|  |  | 指标6：演出类航空箱制作 |  |  | 1批 | 1批 | 5 | 5
|  |  | 指标7：演出类灯光设备购置 |  |  | 1批 | 1批 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：大型原创剧目《汉宫秋》首演 |  |  | 12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 指标2：复排中型剧目《金印记》完成排练 |  |  | 12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 指标3：复排中型剧目《蝴蝶梦》 |  |  | 12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 指标4：原创小型剧目《我侬词》（原名管仲姬）完成彩排 |  |  | 11月 | 11月 | 3 | 3
|  |  | 指标5：10折小型剧目完成排练 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 3 | 3
|  |  | 指标6：项目完成时间 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：具备公演资格 |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算成本控制数 |  |  | 3232.229426万元 | 3226.311026万元 | 5 | 5 |  | 支出统计截止4/26日
|  |  | 指标2：演出收入 |  |  | 700万元 | 1073.252668万元 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 指标1：提升昆曲社会影响力，丰富广大人民群众的娱乐生活 |  |  | 优 | 优 | 5 | 4
|  |  | 指标2：提高艺术品质，树立品牌效益，传承和发展昆曲艺术 |  |  | 优 | 优 | 5 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：观众满意度 |  |  | 85% | 85% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 97.98 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。