## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北昆信息化运维
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北方昆曲剧院
项目负责人 |  | 李楠 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-58345082
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 137.1145 | 137.1145 |  | 137.1145 | 10 |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 维持剧院日常排练和行政管理工作正常运行，保障信息系统在北京市政务云平台上正常运行，同时提高办公效率，增强对外传播及宣传昆曲的宣传效果，对剧院信息化网络设备进行更新维护。 | [5 empty] | 互联网接入完成时间、政务专网接入完成时间、正乙祠戏楼互联网接入完成时间、网站运维完成时间、OA办公系统完成运维周期时间均按计划完成，北京市政府云平台租赁完成时间比预期晚了一周。年初预算数137.114512万元，实际支出137.114512万元，预算控制良好。本项目有效维持了剧院日常排练和行政管理工作正常运行，保障信息系统在北京市政务云平台上正常运行，同时提高办公效率。使用人员满意度达到预期效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：系统运维次数 |  |  | ≥12次 | 12次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：系统故障率 |  |  | ≤10% | ≤10% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：互联网接入 完成时间 |  |  | ≤7月 | 7月 | 5 | 5
|  |  | 指标2：政务专网接入完成时间 |  |  | ≤7月 | 7月 | 5 | 5
|  |  | 指标3：正乙祠戏楼互联网接入完成时间 |  |  | ≤7月 | 4月 | 5 | 5
|  |  | 指标4：北京市政府云平台租赁完成时间 |  |  | ≤5月 | 6月 | 5 | 4
|  |  | 指标5：网站运维完成时间 |  |  | ≤10月 | 9月 | 5 | 5
|  |  | 指标6：OA办公系统完成运维周期时间 |  |  | ≤12月 | 9月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算成本控制数 |  |  | ≤137.114512万元 | 137.114512万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提高办公效率 |  |  | 优良中低差 | 优良中低差 | 15 | 14
|  |  | 指标2：保障昆曲普及度，发扬、传承传统文化 |  |  | 优良中低差 | 优良中低差 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：系统使用人员满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。