## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京城市图书馆2022年专业设备购置——学术交流区专业设备项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 胡启军 |  |  |  |  | 联系电话 | 67358114
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 1042.885 |  | 1042.505 | 10 |  | 99.96% |  | 9.9964
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1042.885 |  | 1042.505 | — |  | 99.96% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | #DIV/0! |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京城市图书馆定位为是以展示、体验和交流为主的具有示范意义的大型省级公共图书馆。除提供基本阅览服务外，还兼具面向社会的文化教育交流中心的职能，要为市民打造舒适的公共空间，成为公共会客厅，交流的平台和激发创意的场所。是一个可以提供多种文化活动与服务设施的文化综合体。除了收藏、阅读、展览之外，还包括报告厅、文化访谈、阅读推广等各种范围研究教育设施等。 文化沙龙长14.7米，宽11.38米，高度3米，控制室长5.8米，宽5.11米，面积197平方米。配有小舞台和设备间。以读者沙龙、演示交流、讲座、论坛等主要形式，并满足小型室内乐功能。设备包括显示系统、现场导播切换系统、摄像系统、灯光系统、扩声系统、视频会议系统等，经费估算521.8428万元。 阅读推广面积122平方米。满足实现接待中小型阅读推广活动及发布会、小型会议、文化讲座的功能。设备包括小间距显示系统、扩声音系统、中央控制系统、无线会议系统等，经费估算148.6888万元。 多功能厅面积375平方米。其主要功能为非物质文化遗产互动交流区和文化活动发布区，主要用于临时性小型展览和各类小型发布会等。其中智能互动屏经费估算20.735万元，文化活动移动专业设备经费估算156.4934万元，文化活动移动LED屏经费估算230.4996万元。 传统文化授课教室的主要使用功能是录制课程课件、根据不同环境对现场、板书、课堂互动进行多路视频、音频采集录制成高清视频供其他地区、人员查看学习。同时满足向各大直播平台推流功能，实现现场直播。为了满足不同时段观看需求，可将录制传统文化教学视频上传到点播平台可供多平台多学者共同学习。设备经费估算45.8342万元。 | [5 empty] | 截至2023年12月31日，项目已完成立项、招标和签订合同的工作，完成支付专业设备购置共732.0035万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 学术交流区专业设备 |  |  | 1套 | 1套 | 11 | 11
|  | 质量指标 | 总体质量 |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 设备质量 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 服务质量 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 招投标时间 |  |  | 8月 | 6月 | 8 | 8
|  |  | 方案确定时间 |  |  | 6月 | 5月 | 8 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 741.9万元 | 732.0035万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务工作开展需求，提升公共服务能力 |  |  | 优 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者及工作人员满意度 |  |  | 不低于95% | 95% | 10 | 8 |  | 新馆于2023年12月27日开馆试运行。
总分 | [7 empty] | 100 | 95.9964 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。