## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京城市图书馆少儿馆专业设备购置和智慧空间建设项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 李念祖 |  |  |  |  | 联系电话 | 87315827
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 1247.028 |  | 1247.028 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1247.028 |  | 1247.028 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目包括少儿多功能厅和影院的专业设备、少儿户外活动区设备设施和少儿馆智慧展示等内容。项目将与北京城市图书馆工程同步推进，根据机电工程和精装施工进度，计划年内基本完成少儿多功能厅和影院的专业设备进场安装，少儿户外活动区设备设施的安装铺设，少儿馆智慧展示的搭建和内容制作。预计年内可进行设备设施的连动调试、操作培训和项目初验，年底进入试运行阶段。 | [5 empty] | 完成少儿多功能厅和影院的专业设备进场安装，少儿馆智慧展示的搭建和内容制作。年内除户外装置外完成设备设施的连动调试、操作培训和项目初验，年底进入试运行阶段。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 少儿馆专业设备购置和智慧空间建设项目 |  |  | 1套 | 1套 | 15 | 14 |  | 因北投集团户外基建未完成，项目中户外装置未安装。基建完成后，及时安装设备设施后，测试并试运行。
|  | 质量指标 | 总体质量 |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 设备质量 |  |  | 优 | 优 | 4 | 3 |  | 因北投集团户外基建未完成，项目中户外装置未安装。基建完成后，及时安装设备设施后，测试并试运行。
|  |  | 服务质量 |  |  | 优 | 优 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 招投标时间 |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 6 | 6
|  |  | 方案确定时间 |  |  | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 6 | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本年度付款金额 |  |  | 984.0174 | 867.9642万元 | 10 | 10 |  | 因北投集团户外基建未完成，项目中户外装置未安装，第二包中款未支付。基建完成后，及时安装设备设施后，再行支付。
|  |  | 项目总金额 |  |  | 1405.7392 | 1247.028万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务工作开展需求，提升公共服务能力。 |  |  | 优 | 优 | 20 | 18
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运行人员满意度 |  |  | 95 | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 96 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。