## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 首都图书馆馆服制作合同款
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 谢鹏 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-87315835
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 83.64 | 83.64 |  | 71.8685 | 10 |  | 85.93% |  | 8.5926
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 83.64 | 83.64 |  | 71.8685 | — |  | 85.93% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 首都图书馆是北京市重要的知识信息枢纽和精神文明建设基地，北京城市图书馆更是立足北京城市副中心建设规划打造的“城市的客厅、市民的书房、创业的工作室”。首图在发展和创新与全媒体时代相适应的各类信息和知识服务的同时，塑造优良的单位形象也尤为重要。为首图725名员工统一定制馆服，向社会充分展现首图的单位文化、服务理念和精神面貌，树立优质认真的服务形象，提高对读者服务的辨识度，助力服务效能和品质的提升；同时，增强员工对集体的认同感与责任心，增强岗位服务意识。2022-2023年将持续更新推进馆服定制工作。 | [5 empty] | 2023年7月，男装馆服191套、女装馆服534套按项目质量要求，全数入库，后按照各部门实际人员数量出库、发放至部门。馆服的制作统一的着装向社会充分展现首图的单位文化、服务理念和精神面貌，树立优质认真的服务形象，提高对读者服务的辨识度，助力服务效能和品质的提升，同时，增强员工对集体的认同感与责任心，
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 女装样衣制作 |  |  | ≥6套 | 6套 | 8 | 8
|  |  | 男装样衣制作 |  |  | ≥4套 | 4套 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 含棉量 |  |  | ≥80% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 前期准备及样衣制作 |  |  | ≤12月 | 7月 | 12 | 12
| 成本指标 | 经济成本指标 | 男装单价 |  |  | 2160元 | 1850元 | 3 | 3
|  |  | 女装单价 |  |  | 2360元 | 2030元 | 3 | 3
|  |  | 项目预算控制数 |  |  | 83.64万元 | 71.87万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高对读者服务的辨识度；充分展示首图文化和精神面貌；塑造优良的单位形象 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | ≥85% | 100% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 94.5926 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。