## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 首都图书馆新媒体数字阅读体验区
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 李念祖 |  |  |  |  | 联系电话 | 67358115
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 预算执行率低于90%的原因
|  | 年度资金总额 |  | 484.58 | 484.58 |  | 484.5 | 10 |  | 99.98% |  | 9.9983 | ——
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 424.58 | 424.58 |  | 424.5 | — |  | 99.98% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 60 | 60 |  | 60 | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目将基于5G、VR等新技术应用，结合首图本馆数字化内容，在首图B座二层数字文化社区样板间及共享大厅部分区域打造一个全方位的新媒体数字阅读体验区，供读者进行多媒体数字阅读。 | [5 empty] | 项目采购展示服务1套，设备1套，在首图B座二层数字文化社区样板间及共享大厅部分区域打造一个全方位的新媒体数字阅读体验区，供读者进行多媒体数字阅读。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 支撑材料/内容
| 产出指标 | 数量指标 | 展示服务 |  |  | ≥1套 | 1套 | 7 | 7
|  |  | 采购设备数量 |  |  | ≥1套 | 1套 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 年度正常对外开放时间 |  |  | ≥300天 | 300天 | 7 | 7
|  |  | 设备质量达到标准 |  |  | 优 | 优 | 7 | 5
|  | 时效指标 | 完成验收时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 7 | 7
|  |  | 完成招标工作及签订合同 |  |  | ≤12月 | 9月 | 6 | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤484.58万元 | 484.50万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务正常运转 |  |  | 优 | 优 | 15 | 12
|  | 可持续影响指标 | 确保首图知名度和影响力均得到提升 |  |  | 优 | 优 | 15 | 12
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高读者数字阅读体验感 |  |  | ≥85% | 85% | 10 | 7
总分 | [7 empty] | 100 | 89 |  | —— |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。