## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 城市副中心图书馆建筑智能化工程
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 谢鹏 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-067358114-8017
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 4990.2592 |  | 4655.896 | 10 |  | 93.3% |  | 9.33
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 4990.2592 |  | 4655.896 | — |  | 93.3% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目是为了使图书馆达到开馆所必须的基本条件，完善图书馆安防系统、会议系统、公共广播系统、信息发布及引导系统、通用配套系统设备设施、信息化软硬件等。为北京城市图书馆全面推向北京市民，建设成为北京市书房提供有利保障。该项目建成后将发挥北京文化名片作用，丰富副中心阅读生活。 | [5 empty] | 为了使图书馆达到开馆所必须的基本条件，2023年完善图书馆安防系统、会议系统、公共广播系统、信息发布及引导系统、通用配套系统设备设施、信息化软硬件等。为北京城市图书馆全面推向北京市民，建设成为北京市书房提供有利保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安防系统、数字会议系统、公共广播系统、信息发布及引导系统、通用配套系统设备、信息化配套软硬件完成采购率 |  |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 质量指标 | 所有购置设备和软件等各项参数标准合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  |  | 项目竣工合格率 |  |  | 100% | 尚未完成 | 10 | 8
|  | 时效指标 | 提前于图书馆正式开放前完成相关项目采购执行 |  |  | ≥80% | 85.6% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照概算评审进行招标成本控制 |  |  | ≤4990.259234万元 | 4655.896万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备设施正常运行实现读者服务内容 |  |  | 优 | 优 | 10 | 7
|  | 可持续影响指标 | 成为今后图书馆办公设备和服务方案设计和实施的新标杆 |  |  | 优 | 优 | 10 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 图书馆馆员满意度 |  |  | 优 | 优 | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 89.33 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。