## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京城市图书馆图书购置费
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目负责人 |  | 张娟 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-67358114转8015
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 预算执行率低于90%的原因
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 1855.668 |  | 1855.668 | 10 |  | 100% |  | 10 | ——
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1855.668 |  | 1855.668 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过购置中外文图书、中外文报刊资料、中外文视听资料、非遗文献、地方文献和古籍约11.8864万册件，储备文献，筹建北京城市图书馆馆藏。 | [5 empty] | 通过购置中外文图书、中外文报刊资料、中外文视听资料、非遗文献、地方文献和古籍，储备文献约17.5024万册件，筹建北京城市图书馆馆藏。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 支撑材料/内容
| 产出指标 | 数量指标 | 购置各类文献 |  |  | ≥11.8864万册件 | 18.2723万册件 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 文献验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备 |  |  | 7月前 | 7月 | 2 | 2
|  |  | 采购时间 |  |  | 12月前 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 验收时间 |  |  | 12月前 | 尚未结束 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本预算控制数 |  |  | ≤1855.668万元 | 1855.668万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 储备文献量 |  |  | 11.8864万册件 | 18.2723万册件 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 年度这流通量 |  |  | ≥150万人 | 尚未结束 | 15 | 13 |  | 由于北京城市图书馆于12月底开馆，因此年读者流通量未能进行有效统计。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | ≥80% | 尚未结束 | 10 | 8 |  | 由于北京城市图书馆于12月底开馆，因此读者满意度未能进行有效统计。
总分 | [7 empty] | 100 | 96 |  | —— |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。