## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京城市图书馆展厅家具设备购置和展陈策划布置设备购置
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位
项目负责人 |  | 胡启军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67358114
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 999.04 |  | 992.5332 |  | 10 |  | 99.35% |  | 9.9349
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 999.04 |  | 992.5332 |  | 10 |  | 99.35% |  | 9.9349
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京城市图书馆展厅面积为1200平米，其使用功能为具有美术馆特征的文化展览空间，配置可移动式展墙、展柜、照明及轨道等专业展陈设备，用以满足展出书画、摄影、文献、艺术品等展品的使用功能，是多种元素集中呈现的特色阅读空间。 作为北京市最大的公共图书馆和北京市古籍保护中心，首都图书馆有义务开展古籍保护和修复工作的宣传普及工作。2018 年正式施行的《中华人民共和国公共图书馆法》第四十一条明确指出：“政府设立的公共图书馆应当加强馆内古籍的保护，根据自身条件采用数字化、影印或者缩微技术等推进古籍的整理、出版和研究利用，并通过巡回展览、公益性讲座、善本再造、创意产品开发等方式，加强古籍宣传，传承发展中华优秀传统文化。”2021年4月29日文化和旅游部印发的《“十四五”文化和旅游发展规划》在第四项“完善文化遗产保护传承利用体系”中指出“加大非物质文化遗产传播普及力度，开展宣传展示交流等活动”。2022年4月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进新时代古籍工作的意见》指出“加大古籍宣传推广力度，多渠道、多媒介、立体化做好古籍大众化传播”。 《版画中轴——北京中轴线主题典籍版画大展》是北京城市图书馆开馆首展，将于地下一层展厅举办。该展览从中西版画的独特视角出发，结合历史典籍的有关中轴线的文献记载，对中轴线的历史文化进行一次探索性的揭示，助力北京中轴线文化的传播，助力中轴线文化申遗与保护。展览共分为中轴名胜、中轴威仪、中轴风情、中轴艺术、中轴人物五个部分。 | [5 empty] | 截至2023年12月31日，项目已完成立项、招标和签订合同的工作，完成支付委托业务费88.28323万元，专用设备购置566.37372万元，共计654.65695万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展厅家具设备购置和展陈策划布置设备 |  |  | 1套 | 1套 |  | 11 | 11
|  | 质量指标 | 总体质量 | 达到国家相关设备标准/技术参数 | 达到国家相关设备标准/技术参数 | 优 | 优 |  | 5 | 5
|  |  | 设备质量 | 达到国家相关设备标准/技术参数 | 达到国家相关设备标准/技术参数 | 优 | 优 |  | 4 | 4
|  |  | 服务质量 |  |  | 优 | 优 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 招投标时间 | 12月 | 9月 | 12月 | 9月 | 9月 | 8 | 8
|  |  | 方案确定时间 | 9月 | 7月 | 9月 | 7月 | 7月 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 999.04万元 | 654.65695万元 | 999.04万元 | 654.65695万元 | 654.65695万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足业务工作开展需求，提升公共服务能力。 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 30 | 28
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 读者及工作人员满意度 | 不低于95% | 不低于95% | 不低于95% | 95% | 不低于95% | 10 | 8 |  | 新馆于2023年12月27日开馆试运行,满意度调查尚未开展。
总分 | [8 empty] | 100 | 95.9349 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。