## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 教学业务
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 王晓燕 |  |  |  |  | 联系电话 | 67572221-2119
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 85.68 | 78.803 |  | 69.7158 | 10 |  | 88.47% |  | 8.8468
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 85.68 | 78.803 |  | 69.7158 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.为了鼓励我院优秀科研人才形成稳定的科研方向，尽快出高质量、高水平的科研成果，促进学院科研实力的整体提高，促进我院的师资队伍水平全面提升，计划实施院级科研项目15项左右，结项5项。学院每年将拨出不少于10万元人民币的专项资金支持院级科研项目，完成编写教材组稿工作；完成北京市文化和旅游局委托项目《北京文化艺术年鉴》2023卷。 2.聘请专家督导教学，为学院教师深化课堂教学改革、提高课堂教学质量提供帮助和指导，同时加强对学院教学的监督和考核，为教师课堂教学考核提供依据。 3.图书购置、观摩演出是学院提升师生审美修养、提高艺术修养、拓展艺术视野的总体要求，各系200余人教师，观摩戏曲、舞剧、音乐会、话剧等演出500场、购置图书1批。 | [5 empty] | 1.为了鼓励我院优秀科研人才形成稳定的科研方向，尽快出高质量、高水平的科研成果，促进学院科研实力的整体提高，促进我院的师资队伍水平全面提升，实施院级科研项目15项(含学会项目配比1项、案例分析项目1项），结项7项。学院每年将拨出不少于10万元人民币的专项资金支持院级科研项目，完成9本编写教材组稿工作；完成北京市文化和旅游局委托项目《北京文化艺术年鉴》2023卷。 2.聘请专家督导教学，为学院教师深化课堂教学改革、提高课堂教学质量提供帮助和指导，同时加强对学院教学的监督和考核，为教师课堂教学考核提供依据。 3.图书购置、观摩演出是学院提升师生审美修养、提高艺术修养、拓展艺术视野的总体要求，各系219名教师，观摩戏曲、舞剧、音乐会、话剧等演出465场、购置图书1批。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 观摩演出 |  |  | ≥500场 | 465场 | 3 | 2.79 |  | 因2023年演出任务较多，根据教师需要购买演出观摩票，与预算略有差异，申报绩效指标时单位选择错误，“场”应为“张”。在今后的工作中提高绩效目标申报水平，确保指标值的精准性。
|  |  | 北京文化艺术年鉴 |  |  | 1卷 | 1卷 | 3 | 3
|  |  | 购置纸质图书 |  |  | ≥1900册 | 2438册 | 2 | 2
|  |  | 院级科研项目 |  |  | 15项 | 19项 | 3 | 3
|  |  | 享受不少于30000册电子书阅读服务 |  |  | ≥1年 | 1年 | 2 | 1 |  | 电子图书14000册+有声书1000集，由于学院强化合同管理，年度服务合同服务期不可跨年，且合同签订时间不能晚于合同服务开始时间，故无法完成电子图书包库服务合同的签订，经与主管领导及计财处协商，将电子图书包库1年服务变更为采购镜像电子图书，造成电子图书量有所减少。未来将在前一年12月31日之前完成次年电子图书包库服务合同签订工作。
|  |  | 专家督导月听课 |  |  | ≥2300时 | 2643时 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 图书验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 出版要求符合率 |  |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤1月 | 1月 | 3 | 3
|  |  | 完成比选程序并签订合同 |  |  | ≤12月 | 11月 | 3 | 3
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤85.68万元 | 69.715822万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 学院整体的科研水平 |  |  | 得以提升 | 得以提升 | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与师生满意度 |  |  | ≥90% | 99% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 94.6368 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。