## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 戏曲学院网络安全运维
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 张鹏 |  |  |  |  | 联系电话 | 67572221-2059
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48 | 48 |  | 48 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48 | 48 |  | 48 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 学院于2018年4月至5月开展等级保护备案及测评工作，并提交北京市公安局丰台分局备案，分局网安大队根据学院网站情况，将系统确定为等级保护二级系统，对学院网络安全标准及要求也全部按照等保二级标准执行。 | [5 empty] | 2023年，对学院网络进行安全巡检、渗透测试、漏洞扫描各4次，全年7*24小时网站舆情监控服务，安全等级测评1次，通过开展等级保护测试和网络安全运维，确保学院网络运行安全和数据信息安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 漏洞扫描数量 |  |  | 4次 | 4次 | 4 | 4
|  |  | 渗透测试数量 |  |  | 4次 | 4次 | 4 | 4
|  |  | 系统等保测评服务数量 |  |  | 1次 | 1次 | 4 | 4
|  |  | 网站舆情监控服务天数 |  |  | 365天 | 365天 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 服务验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤1月 | 1月 | 3 | 3
|  |  | 完成比选程序并签订合同 |  |  | ≤4月 | 5月 | 3 | 2 |  | 资金到位后需走校内流程，前一年年底资金批复后提前完成比选就及合同签订工作。
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤48万元 | 48万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 办公信息化及网络工作效率 |  |  | 得以提升 | 得以提升 | 15 | 14
|  | 社会效益指标 | 基础设施正常运转 |  |  | 得以提升 | 得以提升 | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 96 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。