## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 学生食堂运转
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 王磊 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-67572221-2181
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300 | 284.3274 |  | 284.3274 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 300 | 284.3274 |  | 284.3274 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过聘用食堂员工、食材采购来保证学校食堂正常运转，为校内师生提供一日三餐，为学生及教职员工提供后勤保障，为全院学生及教职员工日常生活提供重要保障。 | [5 empty] | 通过聘用食堂员工、食材采购来保证学校食堂正常运转，为校内师生提供一日三餐，为学生及教职员工提供后勤保障，为全院学生及教职员工日常生活提供重要保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 采购食材 |  |  | ≥500000公斤 | 490871.13公斤 | 15 | 14.73 |  | 因学校放暑假，就餐人员不确定，导致食材消耗有偏差；下步将提前统计人数、用餐天数及菜谱安排，最大限度确定就餐人数，确保测算的准确性。
|  | 质量指标 | 食堂按照国家相关标准和相关法律法规获得 |  |  | 经营许可和卫生认证 | 经营许可和卫生认证 | 4 | 4
|  |  | 采购食材质量符合要求 |  |  | 具备绿色健康环保认证且无安全问题 | 具备绿色健康环保认证且无安全问题 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤1月 | 2022-09-01 | 4 | 4
|  |  | 完成比选标程序并签订合同 |  |  | ≤12月 | 7月 | 4 | 4
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 2024-03-01 | 4 | 3 |  | 因全部工作于2023年12月31日完成，1-2月学校放寒假，假期后制定项目总结，工作开展略晚于计划，下步在年底12月份提前撰写好项目总结。
|  | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤300万元 | 284.327448万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 每餐至少提供特价1元特惠菜 |  |  | ≥1种 | 1种 | 10 | 10
|  |  | 校内师生日常生活 |  |  | 得到保障 | 得到保障 | 10 | 9
|  |  | 保障一日三餐校内师生人数 |  |  | ≥1800人 | 2094人 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 单位对外聘人员满意度 |  |  | ≥90% | 91.3% | 5 | 4
|  |  | 师生对食堂满意度 |  |  | ≥90% | 91.3% | 5 | 4
总分 | [7 empty] | 100 | 95.73 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。