## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 热力外网改造工程
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 姜文武 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-67572221—2098
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.3922 | 49.0533 |  | 48.0092 | 10 |  | 97.87% |  | 9.7871
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.3922 | 49.0533 |  | 48.0092 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 改造学院热力外网，消除安全隐患，提升办公环境。 | [5 empty] | 改造学院热力外网860米，消除安全隐患，提升办公环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 改造学院热力外网 |  |  | ≥860米 | 860米 | 16 | 16
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤3月 | 2022-10-01 | 3 | 3
|  |  | 完成比选标程序并签订合同 |  |  | ≤8月 | 7月 | 3 | 3
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 10月 | 3 | 3
|  |  | 竣工验收 |  |  | ≤12月 | 10月 | 3 | 3
|  | 经济成本指标标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤49.053345万元 | 48.009235万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 安全隐患 |  |  | 得以消除 | 得以消除 | 15 | 14
|  |  | 履职基础、公共服务影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 95.7871 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 明细账
辅助明细帐
20230101 至 20231231
账套：03900300-北京戏曲艺术职业学院
预算项目:11000023T000002172164-消除安全隐患－少儿戏剧场门头铝单板幕墙改造工程 | [6 empty] | 金额单位：元
2023年 |  | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借/贷 | 余额
月 | 日
|  |  | 年初数 |  |  | 借
|  |  | 期初数 |  |  | 借
4 | 18 | 记-148 | 综合管理处支付少儿戏剧场门头铝单板幕墙改造工程首付款 | 110588.2 |  | 借 | 110588.2
4 | 25 | 记-147 | 综合管理处申请支付少儿戏剧场门头铝改造工程第二笔进度款 | 110588.2 |  | 借 | 221176.4
4 | 28 | 记-150 | 综合管理处申请消除安全隐患门头铝单板幕墙改造工程设计费 | 16954.92 |  | 借 | 238131.32
4 | 28 | 记-155 | 综合管理处申请消除安全隐患门头铝施工图绘制 | 2184 |  | 借 | 240315.32
4 | 28 | 记-156 | 综合管理处申请消除安全隐患门头铝咨询费 | 3000 |  | 借 | 243315.32
4 |  |  | 本月合计 | 243315.32 |  | 借 | 243315.32
4 |  |  | 本年累计 | 243315.32 |  | 借 | 243315.32