## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 校园安全保障
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 姜文武 |  |  |  |  | 联系电话 | 67582197
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 43.8956 | 43.8956 |  | 43.3053 | 10 |  | 98.66% |  | 9.8655
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43.8956 | 43.8956 |  | 43.3053 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 学院消防、监控等安全日常运行费用，保障校园内消防和监控系统安全运行。（1）按照规定每年完成灭火瓶换药检测，应急灯维修、消防消电检测、消防日常维等工作，完成逃生门、防火幕布维修维维护工作。目的：符合《中华人民共和国消防法》规定北京市消防维护保养地方标准，保证器材正常，保障师生安全。（2）按照规定，监控设备维护保养，目的：保证设备正常运行，及时发现和处理校内发生的各类安全事件，符合《中华人民共和国反恐怖主义法》规定及北京市公安局和北京市教委相关要求，保障师生生命安全和财物安全。 | [5 empty] | 学院消防、监控等安全日常运行费用，保障校园内消防和监控系统安全运行。（1）按照规定完成应急指示灯及逃生指示灯维修180个、消防建筑检测气体灭火瓶换药30公斤，应急灯维修180个、消防消电检测37980平方米、消防设备设施维护保养1312个、灭火瓶800个、消防设备设施维护保养37980平方米、学生公寓防火门更换8个。符合《中华人民共和国消防法》规定北京市消防维护保养地方标准，保证器材正常，保障师生安全。（2）按照规定，监控设备维护保养517个，保证设备正常运行，及时发现和处理校内发生的各类安全事件，符合《中华人民共和国反恐怖主义法》规定及北京市公安局和北京市教委相关要求，保障师生生命安全和财物安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 应急指示灯及逃生指示灯 |  |  | ≥180个 | 180个 | 2 | 2
|  |  | 消防建筑检测 |  |  | ≥37980平米 | 37980平米 | 2 | 2
|  |  | 消防设备设施维护保养 |  |  | ≥500个 | 1312个 | 2 | 2 |  | 因剧场消防主机与院内消防主机两机实现联网运行，导致去年实际消防维保点位和完成保养数量均有所增加。下步继续保持年度500个以上指标点位检测保养目标任务的完成。使消防设备始终保持良好运行。
|  |  | 气体灭火器换药 |  |  | ≥30公斤 | 30公斤 | 2 | 2
|  |  | 灭火瓶 |  |  | ≥800个 | 800个 | 2 | 2
|  |  | 消防设备设施维护保养 |  |  | ≥37980平方米 | 37980平方米 | 2 | 2
|  |  | 监控设备维护保养 |  |  | ≥416个 | 517个 | 2 | 2
|  |  | 学生公寓防火门更换 |  |  | ≥6个 | 8个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤1月 | 2023-02-03 | 3 | 2 |  | 因预算下达后制定方案，工作开展略晚于计划，下步提前制定年度安全工作任务计划，早日提交领导审核。
|  |  | 完成比选程序并签订合同 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 2024-03-01 | 3 | 2 |  | 因全部工作于2023年12月31日完成，1-2月学校放寒假，假期后制定项目总结，工作开展略晚于计划，下步在年底12月份提前撰写好完成安全项目总结报告。
|  | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤43.895635万元 | 43.305280万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 安全隐患 |  |  | 得以消除 | 得以消除 | 15 | 12 |  | 建议戏曲楼、食堂浴室、锅炉房三此老旧楼宇改造加装消防喷淋、烟感探测器、火警手报等消防火灾监测设备与消防主机联动，
|  |  | 基础设施正常运转 |  |  | 得以消除 | 得以消除 | 15 | 12
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 99% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 89.8655 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。