## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 打造北京市高水平专业群
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京戏曲艺术职业学院
项目负责人 |  | 许翠 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-67579105
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 368.4738 | 209.6894 |  | 196.5142 | 10 |  | 93.72% |  | 9.3717
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 368.4738 | 209.6894 |  | 196.5142 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、完成专业群共享课和专业群专业核心课和特色课教学资源库建设并投入学院网络教学平台使用，完成学院教材建设，完善教学方法信息化改革，实现信息技术与课堂教学深度融合，促进课堂革命，打造“有趣、有用、有效”的三有课堂。 2、深化推进技术技能平台建设，通过三年产教融合实训基地建设，形成产教融合项目成果转化。 3、戏曲专业群（戏曲表演、曲艺表演、舞台艺术设计与制作）建成本领域内全国特色高水平专业群，表演艺术专业群（音乐表演、舞蹈表演、戏剧影视表演）成为一流专业群。 | [5 empty] | 2023年，购置舞美系实践教学基地所需灯光设备1套，曲艺系专场演出资料一套，孙毓敏大师工作室演出教学资料1套，购置地方戏曲系、京剧系实践所需服装、道具1套，发表论文25篇，实施实践教学基地管理制度实行办法文件1套，助力戏曲专业群（戏曲表演、曲艺表演、舞台艺术设计与制作）建成本领域内全国特色高水平专业群，表演艺术专业群（音乐表演、舞蹈表演、戏剧影视表演）成为一流专业群。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 创排新编剧目 |  |  | 1个 | 0个 | 2 | 0 |  | 偏差原因：因与学院另一个原创剧项目有重合，时间冲突，排练时间及资源不够用，故将此子项目经费退回，未完成新创剧目创排。 改进措施：在项目申报时，与学院各部门统筹协调好，做到资源与项目的充分利用与发挥。
|  |  | 舞美系实践教学基地所需灯光设备 |  |  | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 发表论文 |  |  | 18篇 | 25篇 | 2 | 2
|  |  | 地方戏曲系《向阳商店》演出排练资料 |  |  | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 曲艺系专场演出资料一套 |  |  | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 孙毓敏大师工作室演出教学资料 |  |  | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 购置地方戏曲系、京剧系实践所需服装、道具 |  |  | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 实施实践教学基地管理制度实行办法文件 |  |  | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 验收通过率 |  |  | ≥95% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 完成遴选程序并签订合同 |  |  | ≤4月 | 12月 | 4 | 2 |  | 由于2023年演出排练任务较多，本项目工作安排较晚，在今后的工作中尽量提前安排好相应工作确保工作能按照计划时间完成。
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤209.689418万元 | 196.514162万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 教学方法信息化改革实现信息技术与课堂教学 |  |  | 得以深度融合 | 得以深度融合 | 15 | 12
|  |  | 人才培养模式创新，对于专业群各专业人才培养方案和课程标准 |  |  | 得以改进 | 得以改进 | 15 | 12
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 合作校企满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 | 5
|  |  | 参与师生满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 89.3717 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 明细账
辅助明细帐
20230101 至 20231231
账套：03900300-北京戏曲艺术职业学院
预算项目:11000023T000002055826-打造北京市高水平专业群
2023年 |  | 凭证编号 | 摘要 | 借方
月 | 日
年初数
期初数
4 | 25 | 记-142 | 舞美队申请打造高水平专业群实训实践服装、盔箱物品购置 | 197647
4 | 25 | 记-145 | 图书信息中心申请购买打造高水平专业群平台直播系统 | 245000
4 | 25 | 记-146 | 图书信息中心申请购买打造高水平专业群直播系统 | 99966
4 | 28 | 记-141 | 曲艺系申请支付打造高水平购置道具尾款;曲艺系申请打造高水平专业群购置桌椅屏风第二笔;曲艺系申请专业群屏风及桌椅 | 109700
4 | 28 | 记-143 | 地方戏曲系申请打造高水平专业群服装购置费 | 97700
4 | 28 | 记-144 | 地方戏曲系申请打造高水平专业群地毯购置费 | 299520
4 | 28 | 记-149 | 京剧系申请打造高水平专业群论文发表费 | 40000
4 |  |  | 本月合计 | 1089533
4 |  |  | 本年累计 | 1089533