## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 改制自收自支事业单位代管
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局综合事务中心
项目负责人 |  | 程青 |  |  |  |  | 联系电话 | 82210703
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 392.4484 | 392.4484 |  | 383.1984 | 10 |  | 97.64% |  | 9.7643
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 392.4484 | 392.4484 |  | 383.1984 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成撤销改制企业单位人员代管项目。 | [5 empty] | 主要服务110名退休老同志，5名在职同志的，事企差核算发放、工资核算发放、缴纳保险、补充医疗报销、体检、发放慰问品、生日卷、走访慰问、办理退休、 抚恤金等
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 代管对象数量 |  |  | ≥100人 | 108人 | 14 | 14
|  | 质量指标 | 按政策代发、代管完成较好 |  |  | 优 | 优 | 14 | 14
|  | 时效指标 | 完成人员代发代管任务 |  |  | ≤12月 | 12月 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤392.4484万元 | 365.4484万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标（30分） | 圆满完成代管人员的管理及服务保障工作 |  |  | 优 | 良 | 30 | 25 |  | 因外部环境原因，组织活动未开展。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 代管人员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 | 8 |  | 因外部环境原因，组织活动未开展。
总分 | [7 empty] | 100 | 92.7643 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。