## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 综合事务中心设备购置项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局综合事务中心
项目负责人 |  | 李超、张楠 |  |  |  |  | 联系电话 | 55525869
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 53.0199 | 53.0199 |  | 46.9621 | 10 |  | 88.57% |  | 8.8574
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 53.0199 | 53.0199 |  | 46.9621 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障机构改革后中心日常办公使用，需采购会议桌、会议椅、文件柜；为满足现代化办公需求，需购买投影仪、空调、开水器；为保障阜外大街甲11号办公地食堂日常使用，保证正常运转，需采购工作台、搅拌机、洗碗机、烤箱、电饼铛、消毒柜、电蒸箱等设备；为丰富离退休老干部娱乐活动，需采购自动麻将桌、麻将室椅子、台球桌、桌上足球、沙狐球、烘焙操作台；根据“市安可办”关于完成国产电子办公设备“真替真用”的工作要求以及“局安可办”领导指示精神，“真替真用”范围包括机关和为机关提供服务的事业单位，都须遵守国产电子办公设备台式机和笔记本100%“真替真用”的工作要求，需采购国产台式机及配套办公软件和杀毒软件。 | [5 empty] | 1.办公家具：购置会议桌1张、会议椅16把、文件柜4组、办公转椅10把； 2.办公设备：购置高清投影仪1台、空调2台、开水器2台； 3.计算机设备及软件：购置国产台式机11台、WPS办公软件11套、OFD办公软件11套、360杀毒软件11套； 4.生产设备：购置双通工作台2个、搅拌机1台、洗碗机1个、烤箱1个、电饼铛1组、康宝热风循环消毒柜1个、电蒸箱1个； 5.文体设施：购置全自动麻将桌3张、麻将室椅子12把、台球桌1张、桌上足球1套、沙狐球1套、烘焙操作台2组。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备 |  |  | 108件 | 108件 | 30 | 30
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥98% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成验收 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤53.0199万元 | 46.9621万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续使用 |  |  | 优 | 优 | 20 | 18
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 94.8574
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。