## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 北京市文化和旅游局综合事务中心修缮改造项目
主管部门 |  | 工程服务部 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局综合事务中心
项目负责人 |  | 郭悦、李宪 |  |  |  |  | 联系电话 | 55525911
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 181.6386 | 131.0221 |  | 119.0987 | 10 |  | 90.9% |  | 9.09
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 181.6386 | 131.0221 |  | 119.0987 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 有效开展综合事务中心的办公用房维修改造项目、北安里9号院地面、车棚及下水维修改造项目，保障为文旅局办公人员提供安全舒适的办公环境。 | [5 empty] | 有效开展综合事务中心的办公用房维修改造项目、北安里9号院地面、车棚及下水维修改造项目，保障为文旅局办公人员提供安全舒适的办公环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设施有效运转率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 修缮、改造工程数量 |  |  | ≥3个 | 2个 | 10 | 6.6667
|  |  | 项目按计划完工率 |  |  | ≥100% | 100%% | 10 | 10
|  |  | 竣工验收合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 修缮、改造工程量 |  |  | ≥3977.82平方米 | 3977.82平方米 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用房修缮、改造成本 |  |  | ≤181.638612万元 | 119.098719万元 | 5 | 5
|  |  | 取费标准 |  |  | ≤181.638612万元 | 119.098719万元 | 5 | 5
|  |  | 项目受益人数 |  |  | ≥400人 | 400人 | 5 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 预计使用年限 |  |  | ≥1年 | 1年 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用（管理）人员满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 95.7567 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。