## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2023年度）
项目名称 |  | 离退休人员慰问纪念活动项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局综合事务中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局综合事务中心
项目负责人 |  | 王毅、王桂鹏 |  |  |  |  | 联系电话 | 13601381939
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 67.5075 | 52.5113 |  | 47.4777 | 10 |  | 90.41% |  | 9.041
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 67.5075 | 52.5113 |  | 47.4777 | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为深入贯彻落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）和北京市《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（京办发〔2017〕2号）文件精神，按照《北京市离退休干部工作领导责任制》和市委“更好地从政治上关心、生活上照顾老干部”的工作要求，切实落实好离退休干部的“三项建设”和“两项待遇”，做好离退休干部管理服务工作。落实上级工作部署，组织好纪念主题活动，落实好各项计划服务工作，做到“让领导放心，让老同志满意”。 | [5 empty] | 组织完成离退休人员重要节日活动、生病探望、生日等走访慰问,全年慰问共计500余人次；组织离退休局职健康体检共计56余人；全年活动保障160人次，为离退休人员提供了相关服务工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工农业参观、集中理论学习等活动次数 |  |  | ≥3次 | 3次 | 4 | 4
|  |  | 春节、国庆等重要节日活动、生病探望、生日等日常走访慰问 |  |  | ≥485人次 | 460人次 | 4 | 3.7938
|  |  | 日常活动、工作宣传、学习资料、场所服务等服务保障 |  |  | ≥200人次 | 160人次 | 4 | 3.2
|  |  | 局职体检提供服务 |  |  | ≥56人次 | 56人次 | 4 | 4
|  |  | 离休和退休局职订书报 |  |  | ≥55份 | 45份 | 4 | 3.2727
|  |  | 离退人员活动服务租车 |  |  | ≥36次 | 20次 | 4 | 2.2222
|  | 质量指标 | 服务工作全面周到 |  |  | 优 | 优 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 完成及时性 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤67.5075万元 | 47.477724万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 工作效率和服务质量得到提升，令老干部满意。 |  |  | 优 | 优 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老同志满意率 |  |  | ≥80% | 80% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 95.5298 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。