## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 北京城市图书馆宣传推广及阅读活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 295.177 |  | 295.177 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 295.177 |  | 295.177 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京城市图书馆开馆之际，为了更好地宣传推广本馆的功能理念、特色资源与服务、精品活动，拟通过环境装饰营造“森林书苑”的雅韵，彰显出“临山间、于树下、勤阅览”的写意美景；以宣传片的形式，正面展现北京城市图书馆向着成为“世界一流 国内领先”的图书馆迈进的奋勇实践和精神面貌，通过8K+三维声的拍摄方式使古籍活化，让读者身临其境；通过宣传物料设计制作来激发与馆员、读者的情感链接，实现更加直观的导引导览，从而达到品牌价值的提升与共塑；通过新媒体运营来挖掘首图的海量馆藏资源，结合特色服务和宣推亮点，拓展服务新模式，提升读者对图书馆的认知度和黏性；通过形式多元、内容详实的“终身阅读”阅读推广活动，推广终身阅读、终身学习理念，打造时时处处的“沉浸式”阅读氛围，助力学习型社会建设。 | [5 empty] | 北京城市图书馆开馆之际，为了更好地宣传推广本馆的功能理念、特色资源与服务、精品活动，拟通过环境装饰营造“森林书苑”的雅韵，彰显出“临山间、于树下、勤阅览”的写意美景；以宣传片的形式，正面展现北京城市图书馆向着成为“世界一流 国内领先”的图书馆迈进的奋勇实践和精神面貌，通过8K+三维声的拍摄方式使古籍活化，让读者身临其境；通过宣传物料设计制作来激发与馆员、读者的情感链接，实现更加直观的导引导览，从而达到品牌价值的提升与共塑；通过新媒体运营来挖掘首图的海量馆藏资源，结合特色服务和宣推亮点，拓展服务新模式，提升读者对图书馆的认知度和黏性；通过形式多元、内容详实的“终身阅读”阅读推广活动，推广终身阅读、终身学习理念，打造时时处处的“沉浸式”阅读氛围，助力学习型社会建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新媒体发布次数 |  |  | ≧40次 | 41次 | 2 | 2
|  |  | 读者活动 |  |  | ≧10场 | 10场 | 2 | 2
|  |  | 衍生品种数 |  |  | ≧5种 | 10种 | 3 | 3
|  |  | 宣传片 |  |  | =2个 | 2个 | 3 | 3
|  |  | 新媒体用户量 |  |  | ≧5000个 | 5000个 | 2 | 2
|  |  | 环境装饰展陈 |  |  | ≧3项 | 10项 | 2 | 1.6
|  |  | 短视频 |  |  | ≧40个 | 41个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 资源宣传片8k分辨率 |  |  | 符合 | 符合 | 6 | 6
|  |  | 形象宣传片4k分辨率 |  |  | 符合 | 符合 | 6 | 6
|  |  | 环境装饰质量 |  |  | 合格 | 合格 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 宣传片拍摄和环境装饰 |  |  | ≦12月 | 12月 | 6 | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新馆公共区域环境装饰（运维） |  |  | ≦73.1886万元 | 72.0412万元 | 2 | 2
|  |  | 新媒体运营 |  |  | ≦35.42375万元 | 20.4万元 | 2 | 2
|  |  | “终身阅读”阅读推广活动 |  |  | ≦62.56674万元 | 52.5658万元 | 2 | 2
|  |  | 宣传片 |  |  | ≦92.53741万元 | 92.25万元 | 2 | 2
|  |  | 宣传物料 |  |  | ≦48.14万元 | 47.92万元 | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 图书馆关注度、知名度有效提升 |  |  | 优 | 优 | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 宣传物料 |  |  | ≧2年 | ≧2年 | 10 | 10
|  |  | 宣传片 |  |  | ≧5年 | ≧5年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | ≧90% | 95.7% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97.6 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。