## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | “阅读北京”阅读推广活动
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 394.85 | 394.85 |  | 390.85 | 10 |  | 98.99% |  | 9.8987
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 394.85 | 394.85 |  | 390.85 | 10 |  | 98.99% |  | 9.8987
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项活动通过打造4项子活动：全市诵读大赛、“阅读伴我成长”主题活动、“十佳优读空间——百姓身边的基层图书室”推优活动、“北京市公共图书馆讲座联盟”讲座活动，在全市开展不少于90场的阅读推广活动，全年参与总人次不低于500万人次，活动形式不少于“讲、诵、学、游、展”5种，评选出十佳优读空间10个。 | [5 empty] | 本项活动打造了4项子活动：全市诵读大赛、“阅读伴我成长”主题活动、“十佳优读空间——百姓身边的基层图书室”推优活动、“北京市公共图书馆讲座联盟”讲座活动，在全市开展了101场的阅读推广活动，全年参与总人次1689.7万人次，活动形式“讲、诵、学、游、展”5种，评选出十佳优读空间10个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 阅读推广活动 |  |  | ≥90场 | 101场 | 10 | 10
|  |  | 阅读推广活动参与人次 |  |  | ≥500万人次 | 1689.7万人次 | 10 | 8 |  | 实际完成值超年度指标值2倍以上
|  |  | 十佳优读空间 |  |  | 10个 | 10个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 活动形式 |  |  | ≥5种 | 5种 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 年终展演 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 |  |  | ≤400万元 | 394.85万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 图书馆关注度、知名度 |  |  | 优 | 优 | 20 | 18
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | ≥90% | 96.27% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 90 | 95.8987 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。