## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 北京城市图书馆文献整理排架、数字资源和展览展陈
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 450.7398 | 574.8468 |  | 572.9949 | 10 |  | 99.68% |  | 9.9678
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 450.7398 | 574.8468 |  | 572.9949 | 10 |  | 99.68% |  | 9.9678
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年完成文献整理排架服务；外购数字资源服务；通过对馆藏的北京建城史相关文献进行梳理、解读，形成可支持可视化展示的基础文献资源；；完成数字影院内容制作时长为10分钟；完成北京城市图书馆少儿馆魔法书屋展陈的搭建和内容制作；完成对非遗戏曲文献资源内容的梳理，形成剧目、演员、戏班三个专题的可视化设计；完成“中轴线版画”视频制作内容时长约10分钟。 | [5 empty] | 2024年完成馆藏文献的整理、上架、排架等500.9988万册；外购数字资源14个；完成北京建城建都史内容制作；完成数字影院内容制作时长为10分钟；完成北京城市图书馆少儿馆魔法书屋展陈1项；完成非遗戏曲资源内容制作；完成“中轴线版画”视频制作内容时长11分钟15秒。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 馆藏文献的整理、上架、排架等 |  |  | ≥50万册 | 500.9988万册 | 5 | 3.5 |  | 因对北京城市图书馆开馆后读者人数估计不足，导致数量指标设置过低
|  |  | 外购数字资源 |  |  | ≥14个(套) | 14套 | 5 | 5
|  |  | 视频制作 |  |  | ≥2个(套) | 2套 | 5 | 5
|  |  | 少儿馆魔法书屋展陈 |  |  | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 开架图书排架正确率 |  |  | ≥96% | 98.6% | 5 | 5
|  |  | 总体质量 |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 制作效果 |  |  | 优 | 优 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本年度金额 |  |  | ≤574.8468万元 | 572.9949万元 | 18 | 18
|  | 社会效益指标 | 利用文献资源发挥图书馆文化传播、教育职能 |  |  | 优 | 优 | 12 | 11
|  |  | 满足业务工作开展需求，提升公共服务能力 |  |  | 优 | 优 | 12 | 11
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | ≥85% | 98.12% | 8 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 96.4678 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。