## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 数字人文工作室
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 28.5218 | 28.5218 |  | 28.5218 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 28.5218 | 28.5218 |  | 28.5218 | 10 |  | 100% |  | 10
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展数字人文信息资源开发工作体系建设、数字人文信息资源加工规范标准建设、数字人文项目专题实践、数字人文教育及普及等工作。 | [5 empty] | 完成数据采集加工2万条、标准规范体系1套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数据的采集加工 |  |  | 2万条 | 2万条 | 15 | 15
|  |  | 标准规范体系 |  |  | 1套 | 1套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 数据验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 结题时间 |  |  | 12月 | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本年预算控制数 |  |  | 28.5218万元 | 28.5218万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 为社会大众提供知识服务 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 为馆藏特色文献的开发提供基础 |  |  | 优 | 优 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | 80% | 95.24% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。