## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 首都图书馆图书购置
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1827.0008 | 1827.0008 |  | 1825.845 | 10 |  | 99.94% |  | 9.994
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1827.0008 | 1827.0008 |  | 1825.845 | 10 |  | 99.94% |  | 9.994
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置中外文图书、古籍、报刊、视听资料和地方文献等各类文献资源约37.4111万册件，扩充图书馆馆藏，维护馆藏的全面性、系统性、连续性和可持续性，为图书馆开展服务提供文献保障，满足读者多样化的阅读需求，吸引读者走进图书馆、利用图书馆。 年度目标：购置中外文图书、古籍、报刊、视听资料和地方文献约35.1193万册件，扩充图书馆馆藏，维护馆藏的全面性、系统性、连续性和可持续性，为图书馆开展服务提供文献保障，满足读者多样化的阅读需求，吸引读者走进图书馆、利用图书馆。 | [5 empty] | 购置中外文图书、古籍、报刊、视听资料和地方文献等各类文献资源约37.4111万册件，扩充图书馆馆藏，维护馆藏的全面性、系统性、连续性和可持续性，为图书馆开展服务提供文献保障，满足读者多样化的阅读需求，吸引读者走进图书馆、利用图书馆。 年度目标：购置中外文图书、古籍、报刊、视听资料和地方文献约35.1193万册件，扩充图书馆馆藏，维护馆藏的全面性、系统性、连续性和可持续性，为图书馆开展服务提供文献保障，满足读者多样化的阅读需求，吸引读者走进图书馆、利用图书馆。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置各类文献 |  |  | ≥27.1527万册 | 25.4666万册 | 15 | 14.0685 |  | 原因：由于对市场情况预估不足，部分文献采购平均单价高于预测单价。 改进措施：加强前期调研，充分考虑市场变化因素，科学预测采购单价。
|  | 质量指标 | 文献验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  |  | ≤5月 | 2024-06-24 | 2 | 1.5 |  | 原因：由于出具评审结果时间较晚，项目采购立项时间相应后延，公开招标工作进度受到影响。 改进措施：提前做好统筹安排，进一步提高工作效率，为执行过程预留充足的调整时间。
|  |  | 采购时间 |  |  | ≤12月 | 7月 | 4 | 4
|  |  | 验收时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 |  |  | ≤1827.0008万元 | 1825.845万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年文献外借量 |  |  | ≥100万册 | 158.0577万册 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 年流通人次 |  |  | ≥300万人 | 445.9241万人 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | ≥80% | 99.68% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98.5625 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。