## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 北京城市图书馆古籍文献馆古籍修复与保护设备购置和智慧空间建设
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都图书馆
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 345.6485 |  | 179.493 | 10 |  | 51.93% |  | 5.1929
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 345.6485 |  | 179.493 | 10 |  | 51.93% |  | 5.1929
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置城市副中心图书馆文献保护与修复设备，产品质量合格，满足实际使用需求；制作古籍修复多媒体交互项目，通过丰富的多媒体内容，展示全面展示古代典籍文化，让读者在互动中体验造纸、印刷、修复等技艺。 | [5 empty] | 购置城市副中心图书馆文献保护与修复设备，产品质量合格，满足实际使用需求；制作古籍修复多媒体交互项目，通过丰富的多媒体内容，展示全面展示古代典籍文化，让读者在互动中体验造纸、印刷、修复等技艺。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 |  |  | ≥80件 | 80件 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 满足需求 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 本年 |  |  | 70% | 70% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本年 |  |  | 345.64845万元 | 179.493万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 读者访问量 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 | 保护和宣传效果 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 90 | 93.1929 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。