## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 北京画院藏品管理系统
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京画院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24.442 | 24.442 |  | 24.43 | 10 |  | 99.95% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.442 | 24.442 |  | 24.43 | — |  | 99.95% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、新楼国画库房实现藏品数字资产及实物管理系统实现藏品数据库管理的自动化、高效化、智能化。 2、藏品管理更加规范，藏品出入库更加安全。 | [5 empty] | 增加藏品实物管理系统（RFID硬件管理模块）及藏品的RFID信息录入、标签佩戴。新楼国画库房实现藏品数字资产及实物管理系统实现藏品数据库管理的自动化、高效化、智能化。藏品管理更加规范，藏品出入库更加安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 藏品管理系统 |  |  | 1套 | 1套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 藏品管理系统验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 2024-10-01 | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤24.442万元 | 24.43万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足需求情况 |  |  | 优 | 优 | 30 | 29
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95％ | 满意 | 10 | 9 |  | 偏差原因：未开展有效的满意度调查。 改进措施：以后年度加强对艺术家作品收藏工作的满意度调查，并加强对调查结果分析，为以后年度完善工作提供支撑。
总分 | [7 empty] | 100 | 98 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。