## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 国内系列展
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京画院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 219.4946 | 219.4946 |  | 208.0965 | 10 |  | 94.81% |  | 9.4807
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 219.4946 | 219.4946 |  | 208.0965 | — |  | 94.81% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年，国内系列展项目将围绕北京画院美术馆学术定位，策划展览五次。面向美术界和学术研究领域展示最新研究成果，充分发挥研究成果价值，提供美术艺术的交流共享平台；丰富广大人民群众的文化生活，普及社会公众美育，传播、弘扬优秀的传统文化。 | [5 empty] | 2024年，国内系列展项目共策划展览四次，其中，5-6月，完成李可染江南写生70周年专题展；6-7月完成颜文梁与苏州美专专题展；8月，启动北京画院创作交流展；9-10月完成北京画院院史陈列展；10月，启动齐白石专题展；北京画院创作交流展延期至2025年度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展览次数 |  |  | ≥5次 | 4次 | 10 | 8
|  | 质量指标 | 安全保障率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 展览设计搭建制作通过率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 2025年 | 10 | 7 |  | 笔底春风殊未老——北京画院老画家作品展延后至2025年度，后续将加快进度，保质保量完成任务
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | ≤219.7026万元 | 208.09654万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥学术研究成果最大价值，提供美术艺术的交流共享，丰富人民群众文化生活，普及社会公共美育，传播、弘扬中华优秀传统文化 |  |  | 优 | 优 | 30 | 24
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家学者及艺术家满意度 |  |  | ≥95% | 满意 | 5 | 2
|  |  | 观展群众满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 85.4807 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。