## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000445610-艺术研究相关画册出版
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 039006-北京画院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 161.912 | 161.912 |  | 159.864 | 10 |  | 98.74% |  | 9.8735
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 161.912 | 161.912 |  | 159.864 | — |  | 98.74% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.2024年，我们将根据预算工作，推进《马琳作品集》《莫晓松作品集》、《北京画院美术馆年鉴2023》、《二十世纪大家—颜文樑》、《齐白石作品集》（美国版）、《中国书画研究-第四辑》的编辑与出版工作； 2.本年度画册出版工作延续以往工作惯例，旨在提高社会影响力，弘扬民族文化，推动中国画繁荣发展和学术研究； 3.该项目整合核心学术内容成果，持续性推动业内发展。 | [5 empty] | 1、2024年，我们完成《20世纪中国美术大家——颜文樑》、《中国书画研究》第四辑、《2024齐白石精品集》（美国版）、《莫晓松作品集》、《马琳作品集》、《北京画院美术馆2023年年鉴》的编辑出版工作。 2、本年度画册出版工作延续了以往工作惯例，植根优秀传统文化，着力发展我国美术事业，提高北京华云社会影响力，弘扬了民族文化，持续推动中国画繁荣发展和学术研究。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：每种画册出版数量 |  |  | ≥300册 | 7300册 | 10 | 7 |  | 偏差原因：对目标值预估不够准确，导致实际完成差异较大。 改进措施：以后年度将结合历史业绩水平合理预估画册出版数量，提高绩效指标设置的精准度。
|  |  | 指标2：出版艺术研究相关画册 |  |  | ≥6本 | 6本 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 画册内容翔实、装帧精美、制版印刷高精度还原作品，编印质量达到国家出版物标准 |  |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目结项时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 |  |  | 161.912万元 | 159.864025万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出版画册提高社会影响力，弘扬民族文化，推动中国画繁荣发展和学术研究 |  |  | 优 | 优 | 15 | 13
|  | 可持续影响指标 | 整合核心学术内容成果，持续性推动业内发展 |  |  | 优 | 优 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业内读者满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 92.8735 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。