## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 办公用房、代管房、自管房和托管房维修经费
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局综合事务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 70 | 70 |  | 53.0945 | 10 |  | 75.85% |  | 7.5849
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 23.0945 | — |  |  |  | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 有效保障综合事务中心负责的办公用房、代管房、自管房和托管房的日常维修维护工作，保障设施设备正常运转。 | [5 empty] | 保障了综合事务中心负责的办公用房、代管房、自管房和托管房的日常维修维护工作，保障了设施设备正常运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公区域 |  |  | ≥11处 | 11处 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 15 | 14
|  | 时效指标 | 项目实施时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制 |  |  | ≤70万元 | 53.094462万元 | 10 | 10
续上页 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为办公人员提供安全舒适的办公环境 |  |  | 优 | 优 | 15 | 13
|  |  | 施工作业中不出现安全问题 |  |  | 优 | 优 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 90.5849 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。