## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | “丰泽计划”高层次人才支持资金
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京京剧院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 46.436 | 46.436 |  | 46.436 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 31.436 | 31.436 |  | 31.436 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 录制《京剧马派传统经典唱段专辑》，肩负起流派传承人的使命责任，更好地传承和发扬京剧马派艺术；录制《京剧梅派传统经典唱段专辑》，录制唱段光盘，具体录制唱段有《贵妃醉酒》、《霸王别姬》、《廉锦枫》、《麻姑献寿》、 《御碑亭》、《女起解》、 《二进宫》、《大登殿》、《龙凤呈祥》，肩负起流派传承人的使命责任，更好地传承和发扬京剧梅派艺术。 | [5 empty] | 实际完成“京剧示范演出与流派传承”“经典传统剧目唱段合集”项目。其中，“京剧示范演出与流派传承”项目‬主要为剧本整理、演职人员劳务、道具运输及场租等。资金使用合规，保障了演出与教学的顺利实施。剩余资金全部用于录音棚租赁、演职员劳务及外聘人员费用，资金使用透明，实现了预期目标。完成 “梅韵流芳”演唱专辑项目，支出涵盖录音棚租赁、演职员劳务、出版发行及后期制作，确保了专辑制作质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：唱段光盘 |  |  | ≥4张 | 4张 |  | 10 | 10
|  |  | 指标2：录音棚录制 |  |  | ≥12次 | 12次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | ≥95% | 0% |  | 10 | 0 |  | 京剧唱段录制已完成，光盘正在制作。
|  | 时效指标 | 指标1：制定工作方案时间 |  |  | ≤3月 | 3月 | 3月 | 5 | 5
|  |  | 指标2：完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤4月 | 8月 | 4月 | 10 | 5 |  | 三方遴选多轮确定承办公司，故产生偏差。
|  |  | 指标3：进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 12月 | 5 | 5
|  |  | 指标4：项目实施 |  |  | ≤12月 | 12月 | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算成本控制数 |  |  | ≤46.436万元 | 46.436万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：作为传播媒介，促进京剧艺术发展传承 |  |  | 良 | 良 |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对专辑满意度 |  |  | ≥85% | 100% |  | 5 | 5
总分 | [8 empty] | 100 | 85 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。