## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 京剧院基础设施整改
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京京剧院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 104.2378 | 100.0754 |  | 100.0699 | 10 |  | 99.99% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 34.6576 | 34.6576 |  | 34.6521 | — |  | 99.98% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 69.5802 | 65.4178 |  | 65.4178 | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、完成配电室加固，确保配电室安全性达标。 2、剧院监控改造项目，确保监控设备符合要求和技术标准。 | [5 empty] | 完成配电室加固，配电室安全性达标。监控改造，确保监控设备符合要求和技术标准。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：配电室内外墙加固 |  |  | =644.8平方米 | 727.52平方米 | 8 | 7.2 |  | 实际工程量变更
|  |  | 指标2：线路及其他配套设备 |  |  | =1套 | 1套 | 6 | 6
|  |  | 指标3：配电室其他加固装修 |  |  | =1套 | 1套 | 7 | 7
|  |  | 指标4：监控改造数量 |  |  | =58台 | 58台 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：配电室加固项目施工期限 |  |  | ≤5月 | 5月 | 8 | 8
|  |  | 指标2：监控改造施工期限 |  |  | ≤4月 | 4月 | 8 | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制总额 |  |  | ≤104.237781万元 | 100.069913万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：确保剧院国有资产安全 |  |  | 优 | 优 | 25 | 24.6
总分 | [7 empty] | 100 | 98.79 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。