## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 梅韵霓裳——梅兰芳、梅葆玖戏装巡展
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京京剧院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 108.9242 | 104.5188 |  | 104.5188 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 108.9242 | 104.5188 |  | 104.5188 | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为缅怀两代梅派艺术大师对中国戏曲事业所作出的卓越贡献，以实际行动响应总书记对新时代文艺工作的要求，做好京剧梅派艺术的传承发展。北京京剧院拟于2024年10月策划举办“梅韵霓裳——梅兰芳、梅葆玖戏装巡展”。该展将公开展出北京京剧院收藏并保存完整的梅兰芳、梅葆玖两位先生演出戏装60余件，涵盖1930年至今演出《太真外传》《四郎探母》《贵妃醉酒》《白蛇传》《穆桂英挂帅》等经典剧目时所用戏装，反映出京剧梅派艺术的创新发展脉络，极具观赏和研究价值。 | [5 empty] | 为缅怀两代梅派艺术大师对中国戏曲事业所作出的卓越贡献，以实际行动响应总书记对新时代文艺工作的要求，做好京剧梅派艺术的传承发展。北京京剧院以此为契机，于2024年10月策划举办“梅韵霓裳——梅兰芳、梅葆玖戏装巡展”。该展公开展出北京京剧院收藏并保存完整的梅兰芳、梅葆玖两位先生演出戏装60余件，涵盖1930年至今演出《太真外传》《四郎探母》《贵妃醉酒》《白蛇传》《穆桂英挂帅》等经典剧目时所用戏装，反映出京剧梅派艺术的创新发展脉络，极具观赏和研究价值。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：举办活动场次 |  |  | ≥1场 | 1场 | 10 | 10
|  |  | 指标2：关联合作机构 |  |  | ≥2家 | 2家 | 8 | 8
|  |  | 指标3：专家研讨次数 |  |  | ≥2次 | 2次 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 指标1：制定工作方案时间 |  |  | ≤3月 | 3月 | 3 | 3
|  |  | 指标2：项目实施 |  |  | ≤10月 | 2024-10-01 | 3 | 3
|  |  | 指标3：完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤8月 | 2024-09-01 | 3 | 2.27 |  | 我院与承办方确认联合主办本次展览，双方就场地协议进行多轮沟通，最终确定合同于2024年9月完成签订。
|  |  | 指标4：进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 2024-12-01 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算成本控制数 |  |  | ≤108.9242万元 | 104.5188万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：媒体报道 |  |  | ≥20次 | 29次 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：观众参观满意度 |  |  | ≥85% | 99% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99.27 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。