## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 乐器维修与耗材
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京交响乐团
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 47.536 | 10 |  | 95.07% |  | 9.5072
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | —— |  | ——
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 50 | 50 |  | 47.536 | 10 |  | 95.07% |  | 9.5072
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为近500件乐器进行日常维修保养及配件更换，满足实际使用需求，通过日常保养维护延长了乐器使用寿命，保障日常排练与演出的需求，为舞台效果和演出品质提供保障，为乐团长远发展奠定基础。 | [5 empty] | 为乐团全部乐器全年提供日常维修保养及配件更换，购置哨片、弓子等耗材，乐器维修及配件更换，满足乐器耗材实际使用需求，通过日常保养维护延长了乐器使用寿命，保障日常排练与演出的需求，为舞台效果和演出品质提供保障，为乐团长远发展奠定基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 乐器维修及配件更换 |  |  | 500件 | 1075件（乐器耗材购置1062件、乐器维修13件72处） | 16 | 16 |  |  |  | 13 | 72
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤1月 | 2023-08-07 | 3 | 3
|  |  | 签订合同 |  |  | ≤12月 | 2024-12-01 | 3 | 3
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 2024年1-12月 | 3 | 3
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 2024-12-01 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤50万元 | 47.536万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 基础设施正常运转 |  |  | 得以保障 | 得以保障 | 15 | 13
|  |  | 履职基础、公共服务影响力 |  |  | 得以提升 | 得以提升 | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 95.5072 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。