## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 乐器运输
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京交响乐团
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 107.6 | 107.6 |  | 107.56 | 10 |  | 99.96% |  | 9.9963
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 107.6 | 107.6 |  | 107.56 | 10 |  | 99.96% |  | 9.9963
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过完成音乐季、保利院线巡演等活动的乐器运输任务，确保不受损伤并按时抵达演出场地，保障乐团能够完成高质量演出，从而传播中国文化艺术，保障北京交响乐团在国内、国际上的音乐地位和影响力。 | [5 empty] | 完成了音乐季、保利院线巡演、搬家等乐器运输，确保了乐器不受损伤并按时抵达演出场地，保障乐团能够完成高质量演出，从而传播中国文化艺术，保障北京交响乐团在国内、国际上的音乐地位和影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 京内使用车次 |  |  | ≥857辆 | 1077辆（951辆乐器运输、126辆搬家） | 8 | 8
|  |  | 京外运输里程 |  |  | ≥8000公里 | 10738公里（8722公里、2016公里搬家） | 8 | 8
|  | 质量指标 | 保护乐器不受损伤并按时抵达率 |  |  | 100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 根据演出部演出方案制定工作方案时间 |  |  | ≤1月 | 2023-10-08 | 3 | 3
|  |  | 完成遴选并签订合同 |  |  | ≤3月 | 2024年1月1日-2024年8月15日 | 3 | 1 |  | 偏差原因分析：北投集团创意楼改造完工日期由计划的4月份推迟到7月份，故搬家启动日期相应推迟。 改进措施：严格把控搬家过程，结合实际日期确定合同的签订。
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 2024年1-12月 | 3 | 3
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 2024-12-01 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | 107.6万元 | 107.56万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 通过完成音乐季、保利院线巡演等活动的乐器运输任务，确保不受损伤并按时抵达演出场地，保障乐团能够完成高质量演出，从而传播中国文化艺术 |  |  | 优 | 优 | 30 | 28
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 乐务乐手满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 95.9963 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。