## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 首都交响乐体验馆
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京交响乐团
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 320 | 320 |  | 307.3995 | 10 |  | 96.06% |  | 9.6062
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 320 | 320 |  | 307.3995 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据相关文件，要求台湖演艺小镇聚焦演艺功能，发展以演艺、文创及配套服务为主的特而精产业。北京交响乐团依靠在国际、国内的知名度及业内影响力，大力推广、普及高雅艺术。通过现代技术，打造全国首个交响乐元宇宙平台，促进元宇宙+文化艺术场景的深度融合。建设全国首个交响乐元宇宙平台，紧跟元宇宙时代发展背景，聚焦交响乐文化与数字艺术内容，充分应用先进技术，打造集展览鉴赏、普及教育、互动体验和社交生活为一体的综合性创新空间。 | [5 empty] | 北京交响乐团依靠在国际、国内的知名度及业内影响力，首都交响乐体验馆开放后大力推广、普及高雅艺术，吸引参加活动的演出艺术团体、举办了相关活动，促使了乐团社会影响力得到提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 举办活动次数 |  |  | 2场 | 2场 | 4 | 4
|  |  | 建设全国首个5G交响乐元宇宙平台 |  |  | 1个 | 0个 | 8 | 0 |  | 偏差原因：因项目发生局部调整所以改为二期开发 改进措施：二期项目将按计划实施交响乐元宇宙平台。
|  |  | 吸引参加活动的演出艺术团体数量 |  |  | 5家 | 8家 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤2月 | 2024-02-01 | 3 | 3
|  |  | 完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤4月 | 2024-08-01 | 3 | 1.5 |  | 偏差原因：因体验馆施工需要创意楼改造工程基本完工才具备施工条件，创意楼整体施工竣工延期至六月，其设备材料堆放占用体验馆空间至七月，导致体验馆项目延期。 改进措施：二期提前做好计划，如期启动项目招投标程序。
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 2024年1-12月 | 3 | 3
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 2024-12-01 | 3 | 3
|  | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤320万元 | 307.399509万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会影响力得到提升 |  |  | 优 | 优 | 30 | 24 |  | 偏差原因：因项目发生局部调整所以改为二期开发 改进措施：二期项目将按计划实施交响乐元宇宙平台。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参加人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 84.1062 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。