## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 北京交响乐团青少年艺术交流中心
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京交响乐团
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 48.53 | 10 |  | 97.06% |  | 9.706
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 48.53 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为落实相关精神，结合北京交响乐团自身优势成立青少年艺术交流中心，现探索性启动组建青少年乐队学院，包含交响乐团、合唱团等多门类艺术团。以全公益性、美育化的训练方式，有针对性的提高北京青少年艺术素养。同时将作为青少年群体的城市名片为北京与国际文化交流发挥积极作用。 | [5 empty] | 为落实相关精神，结合北京交响乐团自身优势成立青少年艺术交流中心，现已成立北京交响乐团附属少年交响乐团，完成了团员招收、本年度声部课时训练，荣获第二十七届北京国际音乐节展演“示范交响乐团”称号，成为北京市青少年美育标杆项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 招生培训青少年乐团人数 |  |  | ≥80人 | 112人 | 4 | 4
|  |  | 声部训练课时 |  |  | ≥160小时 | 451.4小时 | 4 | 4
|  |  | 演出场次 |  |  | ≥2场 | 3场 | 4 | 4
|  |  | 乐队训练课时 |  |  | ≥80小时 | 110小时 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤2月 | 2024-01-01 | 3 | 3
|  |  | 完成采购程序并签订合同 |  |  | ≤4月 | 2024年12月签订场租合同 | 3 | 1.5 |  | 偏差原因分析：该项目主要为外请指导老师相关劳务费，由于北京少年交响乐团汇报演出确定时间比较晚的原因，导致演出场地未比选；由于该项目是从2024年8月乐团搬迁至台湖新团址开始实施，无法预先签订合同原因，合同签订时间为12月晚于计划的4月前。 改进措施：2025年按年度计划按时签订合同
|  |  | 项目实施 |  |  | ≤12月 | 2024年1-12月 | 3 | 3
|  |  | 进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 2025-02-01 | 3 | 2 |  | 偏差原因分析：由于北京少年交响乐团培训到2024年12月截至，但因为孩子面临期末考试，导致汇报演出延期至2月份原因，项目总结时间为2025年2月晚于计划的2024年12月前。 改进措施：2025年按年度计划做项目总结
|  | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤50万元 | 48.529976万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会影响力得到提升 |  |  | 优 | 优 | 30 | 25 |  | 偏差原因分析：由于该项目是从2024年8月乐团搬迁至台湖新团址开始实施，相关效益还有待进一步发挥。 改进措施：注重效益发挥。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参加人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 92.206 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。