## 自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 交响办公设备类购置
主管部门 |  | 039-北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京交响乐团
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 11.8 | 11.8 |  | 11.0413 | 10 |  | 93.57% |  | 9.357
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.8 | 11.8 |  | 11.0413 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依据相关规定，结合乐团明年迁址台湖及最新的部门人员编制情况，需要购买打印机、便携式计算机、碎纸机等办公设备。项目达到业务专业化，突出办公效率，促进乐团职业化建设。 | [5 empty] | 依据相关规定，结合乐团迁址台湖及最新的部门人员情况，2024年度购买了打印机、便携式计算机、碎纸机等办公设备。项目达到业务专业化，突出办公效率，促进乐团职业化建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 购买A4彩色打印机 |  |  | 4台 | 4台 | 4 | 4
|  |  | 购买碎纸机 |  |  | 15台 | 15台 | 4 | 4
|  |  | 购买A4黑白打印机 |  |  | 7台 | 7台 | 4 | 4
|  |  | 购买便携式计算机 |  |  | 4台 | 4台 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 完成项目验收时间 |  |  | ≤6月 | 9月 | 12 | 10 |  | 偏差原因：本项目采购货品主要为满足新团址搬迁后的办公需求，项目执行需配合搬迁实际时间（2024年8月），因此晚于计划执行时间。 改进措施：后续需要更加科学地制定项目执行计划，对不确定因素需要考虑更加周全。
|  | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | 11.8万元 | 11.0413万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障基础设施正常运转，改善办公设备及环境，提升乐团工作环境 |  |  | 优 | 优 | 15 | 13 |  | 偏差原因分析：北投集团创意楼施工改造竣工由原定的5月份延期至8月份，所以相关工作顺延。 改进措施：入驻创意楼后将严格按照财务规定执行。
|  |  | 使履职基础、公共服务影响力得到提升 |  |  | 优 | 优 | 15 | 13 |  | 偏差原因分析：北投集团创意楼施工改造竣工由原定的5月份延期至8月份，所以相关工作顺延。 改进措施：入驻创意楼后将严格按照财务规定执行。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 93.357 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。