## 北京市文旅局项目绩效自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 文化和旅游局办公及业务系统信息基础支撑
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 417.7094 | 387.1828 |  | 386.8328 | 10 |  | 99.91% |  | 9.991
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 417.7094 | 387.1828 |  | 386.8328 | — |  | 99.91% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据2024年信息系统运行需求，采购计算服务、存储服务、网络服务、主机深度监控服务、基础软件支撑服务，安全服务，安全检测监测、审计服务等云计算服务，进一步提升信息系统的稳定性和安全性；同时为满足我局工作人员日常办公需要，采购一条200M互联网专线。通过上述工作的落实，一是保障我局机关及宣传中心所有信息系统能够高效稳定运行在市级政务云环境，支撑相关各项职能的开展；二是保障我局工作人员日常办公需要，完成相关工作。 | [5 empty] | 根据2024年信息系统运行需求，采购计算服务、存储服务、网络服务、主机深度监控服务、基础软件支撑服务，安全服务，安全检测监测、审计服务等云计算服务，进一步提升信息系统的稳定性和安全性；同时为满足我局工作人员日常办公需要，采购一条200M互联网专线。通过上述工作的落实，一是保障我局机关及宣传中心所有信息系统能够高效稳定运行在市级政务云环境，支撑相关各项职能的开展；二是保障我工作人员日常办公需要，完成相关工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：租用200M互联网专线 |  |  | 1条 | 1条 | 5 | 5
|  |  | 指标2：服务器数量 |  |  | ≥59台 | 59台 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：云服务可用性 |  |  | ≥95% | 100 | 5 | 5
|  |  | 指标2：200M专线每月中断时长 |  |  | ≤6时 | 0时 | 5 | 5
|  |  | 指标3：200M专线每月中断次数 |  |  | ≤2次 | 0次 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：项目实施 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  |  | 指标2：完成采购程序并签订合同 |  |  | ≤3月 | 2月 | 5 | 5
|  |  | 指标3：进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算成本控制数 |  |  | ≤387.1828万元 | 386.8328万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：显著提升工作人员效率和政府服务水平 |  |  | 定性 | 优 | 15 | 14
|  |  | 指标2：保障云平台上系统稳定运行 |  |  | 定性 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用互联网专线工作人员投诉率 |  |  | ≤5% | 0% | 5 | 4.5 |  | 继续加强满意度调查
|  |  | 指标2：使用云平台工作人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 | 4.5 |  | 继续加强满意度调查
总分 | [7 empty] | 100 | 96.991 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。