## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 旅游杂志编辑出版发行项目
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 336.088 | 336.088 |  | 296.2144 | 10 |  | 88.14% | 8.814
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 336.088 | 336.088 |  | 296.2144 | — |  | 88.14% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、继续出版创刊40余年的《旅游》杂志，每期2.3万册，全年共12期，以达到推广北京文化旅游，宣传北京文化旅游相关活动的效果。 2、通过在北京市内100家酒店及300家文化站的杂志码放，外地酒店20家，以达到提升北京城市形象，提高游客和市民的获得感、满足感的目的。 3、通过文章的图文并茂与可读性，以达到更好地宣传北京文化旅游、为读者提供政治过硬、文化自信的优质读物的效果。 | [5 empty] | 1、实际出版《旅游》杂志每期2.3万册，全年共12期，达到了推广北京文化旅游，宣传北京文化旅游相关活动的效果。 2、实际在北京市内100家酒店及300家文化站以及外地20家酒店摆放杂志，达到了提升北京城市形象，提高游客和市民的获得感、满足感的目的。 3、文章图文并茂，可读性强，达到了更好地宣传北京文化旅游，为读者提供政治过硬、文化自信的优质读物的效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全年出版 |  |  | 12期 | 12期 | 3 | 3
|  |  | 每期内文 |  |  | 112张 | 112张 | 3 | 3
|  |  | 全年印刷 |  |  | ≥27.6万册 | 27.6万册 | 3 | 3
|  |  | 杂志码放 |  |  | ≥420家 | 420家 | 2 | 2
|  |  | 第三方监测报告 |  |  | ≥12册 | 12册 | 3 | 3
|  |  | 异地采访 |  |  | ≥2次 | 2次 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 印刷质量 |  |  | 优 | 优 | 3 | 3
|  |  | 文章可读性 |  |  | 优 | 优 | 3 | 3
|  |  | 图片精美 |  |  | 优 | 优 | 3 | 3
|  |  | 码放到位 |  |  | 优 | 优 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 制定工作方案时间 |  |  | ≤11月 | 11月 | 3 | 3
|  |  | 项目开始执行时间 |  |  | ≤1月 | 1月 | 3 | 3
|  |  | 项目验收总结时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
|  |  | 项目支付尾款时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 |  |  | ≤336.088万元 | 296.21436万元 | 10 | 8.814 | 公开招标中标金额较低
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升北京城市形象 |  |  | 优 | 优 | 7.5 | 6.5
|  |  | 推广北京优质文化旅游资源 |  |  | 优 | 优 | 7.5 | 6.5
|  |  | 增加游客和市民的获得感、满足感 |  |  | 优 | 优 | 7.5 | 6.5
|  |  | 提高对游客及市民的服务意识 |  |  | 优 | 优 | 7.5 | 6.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 93.628 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。