## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 景区人流量监测服务
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局宣传中心（北京市旅游运行监测中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 354.9 | 354.9 |  | 350.4 | 10 |  | 98.73% |  | 9.8732
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 354.9 | 354.9 |  | 350.4 | — |  | 98.73% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.实时获得我市215家重点景区或区域的人流量数据，对广大游客的出行提供实时、准确的景区游览信息； 2.将监测范围内的各景区人流量数据实时呈现到北京市文旅产业监测调度大厅，同时向文旅部应急指挥平台传输。使领导和相关单位及时根据游客量动态采取宣传、疏导。 | [5 empty] | 1.全年365天获取220家重点景区的人流量数据，并优化了重点景区的基站参数，实时核验景区开闭园状态使得数据更加准确，为游客提供高可用性的数据； 2.监测范围内的景区人流量数据实时同步到首都旅游产业监测调度中心，全年无间断；同时为其他有需要的部门提供了该数据，为领导和相关单位的决策提供了有力的数据支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 监测景区数量 |  |  | ≥215家 | 220家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 97% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 监测景区时间 |  |  | ≥365天 | 365天 | 6 | 6
|  |  | 完成招标程序并签订合同 |  |  | ≤4个月 | 2024年1月15日完成招标、2月5日签订合同 | 6 | 6
|  |  | 服务故障恢复时间 |  |  | ≤1小时 | 平均故障恢复时间50分钟 | 6 | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤354.9万元 | 350.4万元 | 10 | 10
指标2：
……
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为管理部门科学制定决策提供技术和数据支持，加强市文旅局的公共服务能力 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 保证政府前期投资的有效利用和可持续使用 |  |  | 优 | 优 | 15 | 14
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用部门满意度 |  |  | ≥95% | 97.2% | 10 | 10
……
总分 | [7 empty] | 100 | 97.8732 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。