## 北京市文旅局项目绩效自评表
附件1：
北京市文旅局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 网络安全服务
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市文化和旅游局宣传中心(北京市旅游运行监测中心)
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 172.6 | 159.6 |  | 157.47 | 10 |  | 98.67% |  | 9.867
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 172.6 | 159.6 |  | 157.47 | — |  | 98.67% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依靠专业的网络安全服务提供商，依据相关政策法规组织具备网络安全技术水平经验丰富的技术服务团队，提供驻场安全服务，专业技术检测，后台服务与响应式服务，信息系统测评等。 | [5 empty] | 依靠专业的网络安全服务提供商，依据相关政策法规组织具备网络安全技术水平经验丰富的技术服务团队，提供驻场安全服务，专业技术检测，后台服务与响应式服务，数据安全服务，信息系统测评等。通过上述工作的落实，圆满完成各项网络安全服务保障工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：网络安全服务月报 |  |  | 12份 | 12份 | 5 | 5
|  |  | 指标2：信息系统测评数量 |  |  | 1个 | 1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：网络安全应急处置率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2：发生重大网络安全事件次数 |  |  | 0次 | 0次 | 5 | 5
|  |  | 指标3：等保测评和商用密码安全性评估得分 |  |  | ≥60分 | 82.46分 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：项目实施 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  |  | 指标2：完成采购程序并签订合同 |  |  | ≤3月 | 2月 | 5 | 5
|  |  | 指标3：进行项目总结 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算成本控制数 |  |  | ≤159.6万元 | 157.47万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：落实国家政策，提升网络安全防护水平 |  |  | 定性 | 优 | 15 | 14
|  |  | 指标2：提高履职水平和服务效率，维护社会稳定 |  |  | 定性 | 优 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用网络安全服务工作人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2：信息系统送测单位满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 97.867 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。